## Loggbok
Id | Aktivitet | Ansvarig | Uppkom på möte | Kommentar | Status | Önskat klardatum | Klardatum
1 | Fastighetsnyckel | Bengt | 2007-06-20 | Kvittera ut fastighetsnycket hos Birgitta Borell. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
2 | Styrelseledamötsutbildning för nya medlemmar | Cecilia | 2007-06-20 | Kolla SBC:s hemsida om styrelseledamöts-utbildning. Anmälan till SBC:s kurs "Du och din förening" 30 oktober är skickad. | Klar | 2007-08-15 | 2007-09-11
3 | Nyckelhantering | Bengt | 2007-06-20 | Utred nyckelsituationen med Birgitta Borell. Birgitta vill eventuellt avsäga sig detta uppdrag. Birgitta Borell har lovat att kontakta Kungslås för att se till att nycklarna till grovsoprummen inte går till styrelserummet. Birgitta kan tänkas vara kvar som ”nyckelperson” men vill gärna ha hjälp av någon. Kanske kan denna uppgift läggas till en av de ordinarie ledamöternas ansvar? Fråga Bengt om han kan tänkas ställa upp. Bengt kontaktar Birgitta för att fråga vad hon behöver hjälp med. Birgitta tyckte mest att det borde vara två som är ansvariga då behov av nycklar ofta uppstår sommartid. Annars kunde hon nog tänka sig att fortsätta i denna roll.
4 | Källsortering i tvättstugorna | Cecilia | 2007-06-20 | Kolla upp möjlig lösning för källsortering i tvättstugorna. Snyggare behållare för väggen. Cecilia tar fram bildexempel och priser till nästa möte (december). I januari bestäms val av produkt. Avvakta utredningen om renovering av tvättstugorna.
5 | Medlemskap i Fastighetsägarna | Anki | 2007-06-20 | Kolla upp kostnad och fördelar med att vara medlem i Fastighetsägarna. Det finns inget behov att vara medlem. | Klar |  | 2007-10-10
6 | Bubblande i Ankis köksavlopp | Anki | 2007-06-20 | Anki börjar med att undersöka vattenlåset. Inget fel på vattenlåset. Stammarna måste spolas. Punkten stängs. | Klar |  | 2007-10-10
7 | Hål i takrännor | Henrik | 2007-06-20 | Det är hål i Henriks och Widéns takrännor. Plåtslagaren har lovat att återkomma. | Klar |  | 2007-10-10
8 | Siffror på portkodsdosorna | Bengt | 2007-06-20 | Kontakta bekant för gravering av siffror i portkodsdosorna. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
9 | Byte av portkod | Henrik | 2007-06-20 | Genomförs när siffrorna är på plats. Koden bytes till 3214 den 1 oktober. | Klar |  | 2007-10-10
10 | Underhållsplan | Bengt | 2007-06-20 | Kontakta Staffan Carlsson på SBC och boka möte för att diskutera hur vi går vidare. Henrik och PO deltar från styrelsen. Henrik har kontaktat Staffan som meddelade att de vill ha skrifligt godkännande på offerten innan årets slut. Kontaktperson från styrelsen föreslås vara Bengt. Bengt har fått blankett om renoveringar som gjort i föreningen från Jan Backman på SBC. Denna fyller han i och skickar in. Jan ska återkomma med tid för möte under februari.
11 | Byte av värmeväxlare | PO | 2007-06-20 | Avvakta SBC:s utredning om Alfa Lavals gratiserbjudande. Ta in tre offerter. PO har nu fått kontakt med en tredje firma för att byta ut värmeväxlarna. De ska inkomma med offert vecka 37. Ingen offert har inkommit och styrelsen beslutar (10/10) att anta Fortums offert med eventuell rabatt genom Oskar. Värmeväxlarna är beställda och levereras 13/11 till Hammarbyhamnen. Installation planeras till 19/11. PO sätter upp lappar på insidan av ytterdörrarna. Installationen blev försenad men nu är de driftsatta av Landbergs Rör. Det kritiska jobbet är alltså gjort och det återstår endast lite sidoaktiviteter. Klart (januari)! | Klar | 2007-12-05 | 2008-01-09
12 | Protokoll från driftmöte | PO | 2007-06-20 | Skicka ut protokollet till samtliga i styrelsen. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
13 | Sopor kvar från vårens städdag | Henrik | 2007-06-20 | Kontakta Sandell för att slänga soporna. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
14 | Lista för vår- och höststädning | Cecilia | 2007-06-20 | Cecilia tar fram lista för vårstädning och Henrik för höststädning. Cecilia mailar ut listan och lägger upp dem på hemsidan. | Klar | 2007-10-10 | 2007-11-06
15 | Fukt-/vattenskada i Shirleys badrum | Henrik | 2007-06-20 | Cecilia har ringt Marcus Nyberg på Trygg Hansa angående Shirleys ärende om undersökning av fukt-/vattenskada. Henrik har meddelat Shirley att vi är villiga att sätta in föreningens försäkringsbolag. Henrik meddelar Trygg Hansa att vi drar igång renoveringen. Punkten stängs. Punkten öppnas igen 2008-01-09 då Shirley har kontaktat hantverkarna och tyckte att det blev mycket dyrare än vad hon hade tänkt sig. Henrik meddelar att hon får lösa frågan med sitt försäkringsbolag och att hon måste sätta igång med renoveringen. Shirley har kontaktat ytterligare en byggfirma för offert (februari). |  |  | 2007-10-10
16 | Regler vid större renoveringar | Cecilia | 2007-06-20 | Ta reda på vilka instanser en medlem bör kontakta vid större renoveringar. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
17 | Pärmar med teknisk status | Henrik | 2007-06-20 | Gå igenom pärmarna med teknisk status. Henrik har kompletterat pärmarna med inkomna renoveringsupplysningar under senaste året. | Vilande
18 | Frånvarolista för sommaren | Henrik | 2007-06-20 | Skicka ut frånvarolista för sommaren. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
19 | Föreningens självrisk för Erika Gustavssons vattenskada | Bo | 2007-06-20 | Vidarebefordra föreningens självrisk till Erika Gustavsson för hennes vattenskada i köket. Hennes försäkringsbolag vill ha underlag för utbetalning. PO kontaktar SBC för rådgivning. Bosse skriver ett utkast till underlag. Erikas försäkringsbolag har betalat ut pengar utom Erikas privata självrisk på 1500 kr till föreningen. Erika har betalt nu (januari). | Klar |  | 2008-01-09
20 | Föreningens gamla pantbrev | Bo | 2007-06-20 | Ta tillbaka pantbreven för avbetalda lån. Bo har pratat med Nordea som tycker det är ovanligt att kräva tillbaka pantbreven. Styrelsen beslutar att Nordea behåller pantbreven under förutsättning av revisorn godkänner det. |  | 2007-12-05
21 | Störningar från Nebil Abdulla | Micke | 2006-06-20 | Micke har lämnat en enkel tillsägelse till Nebil med styrelsen som avsändare. Då Nebil inte har någon förvaltare längre utan sköter sig själv kan vi i dagsläget inte skriva något formellt brev med två personliga underskrifter. Vi kan meddela grannar som hör av sig att de kan ringa till psykjouren vid kraftiga störningar samt att de bör dokumentara alla störningar. Micke kontaktar Elisabeth för att få mer information. | Bevaka
22 | Förfrågan om köp av lägenhet | Henrik | 2007-06-20 | Meddela Emelie att det är okej att dela ut förfrågan till de boende avseende önskat köp av lägenhet. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
23 | Förfrågan om golvbrunnar | Henrik | 2007-06-20 | Meddela styrelsens tidigare beslut om golvbrunnar till frågande medlem. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
24 | Förfrågan om byte av hyresrätt | Henrik | 2007-08-15 | Informera Oskar vad som gäller vid byte av hyresrätt. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
25 | Erbjudande om köp av hyresrätter | Micke | 2007-08-15 | Ta fram förslag på skrivelse till hyresgästerna om erbjudande att köpa eller byta bostad alternativt bo kvar som idag. SBC rekommenderar att endast erbjuda köp med rabatt till att börja med. Anki överlämnar aktiviteten till Micke. Micke tar fram ett förslag med prisuppgift till februarimötet baserat på tidigare försäljningar och mäklarstatistik. Rabatt kan ges på ett par hundra tusen kr i form av renovering av badrum eller dylikt.
26 | Föreningens hemsida på SBC | Cecilia | 2007-08-15 | Webbgruppen (Cecilia, Anki och Henrik) har sitt första möte 30 augusti. Hemsidan är klar för lansering. Inloggningsuppgifter skickas ut med Bulletinen i september. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
27 | Välkomstbroschyren | Cecilia | 2007-08-15 | Kontakta Johan Nilsson för att få välkomstbroschyren i elektroniskt format. Johan kontaktades i december men har inte återkommit. | Bevaka | 2007-09-11
28 | Tvättmaskinen i 139:an | PO | 2007-08-15 | Laga tvättmaskinen i 139:an. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
29 | Rören utanför tvättstugan i 137:an | PO | 2007-08-15 | Det droppar från rören utanför tvättstugan i 137:an. Förmodligen är det kondens vilket åtgärdas med att isoleringen byts ut. Det åtgärdades i början på oktober. | Klar |  | 2007-12-05
30 | Plåtdörren till 139:ans takterrass | PO | 2007-08-15 | Plåtdörren till 139:ans takterrass måste bytas. Dörren är beställd och levereras vecka 50. Dörren är på plats men ska tätas. PO har kontaktat Driftia men tätningen är ej genomförd. Ska målas förslagsvis i samband med vårstädningen. | Vilande | I vår
31 | Bakgårdsdörren i 139:an | PO | 2007-08-15 | Bakgårdsdörren kostar 5000 kr att reparera och 10-15000 kr att byta ut. Beslutar om reparation. Ny kontakt tagen med hantverkaren (11/9). Behövs eventuell tätning av källardörrarna? Oskar frågar Alex om han kan utföra detta eller om han känner någon annan som kan göra det. Alex kan fixa detta. PO har pratat med Alex och jobbet kommer utföras i vår. | Vilande | Innan våren
32 | Bulletin hösten 2007 | Anki | 2007-08-15 | Ta fram en ny Bulletin. Skickas ut vecka 38. | Klar |  | 2007-10-10
33 | Prylar i trappuppgångar och källarutrymmen | Bengt | 2007-08-15 | Lappa prylar som står i trappuppgångar och källarutrymmen. Styrelsen beslagtar dessa efter en viss tid. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
34 | Förfrågan om utlåning | Henrik | 2007-08-15 | En liknande förfrågan inkom tidigare i våras. Kolla med Jesper Kronstrand om denna "utlåning" snarare är en andrahandsuthyrning. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
35 | Öppet Hus 10 oktober 18.00-19.00 | Micke | 2007-09-11 | Sätt upp lappar om Öppet Hus på insidan av portdörrarna med info om tid och plats. | Klar |  | 2007-10-10
36 | Kyla i flertalet lägenheter | PO | 2007-09-11 | Frågan har blivit aktuell igen då vintern och kylan närmar sig. Lämna små mätdon i några referenslägenheter för att ha kolla på temperaturen. Kontrollera temperaturen hos hyresgästen Grundmann (med hjälp av Ulf Hedman). Avvakta värmeväxlarinstallation. Inga klagomål efter installation. | Klar |  | 2008-01-09
37 | Lägenhetsförteckning | Bo | 2007-09-11 | Skriv ut nya lägenhetsförteckningar från SBC:s hemsida för tvättstugor samt liggare. | Klar |  | 2007-11-06
38 | Skåp till avstängningsventilen i båda tvättstugorna | PO | 2007-09-11 | Skåpen till avstängningsventilen i båda tvättstugorna är i dåligt skick och bör bytas vid tillfälle. | Vilande
39 | Spolning av stammarna | PO | 2007-10-10 | Vi bör kontrollera behov av spolning. Offert på spolning från 2004 ligger på 54 000 kr. Idag kanske det kostar ca 60 000. PO kontaktar Ragn-Sells för att få en uppdaterad offert. Ny offert har inkommit 56 700 kr plus moms. Denna offert innefattar alla stammar och all administration. Styrelsen beslutar att anta offerten. Henrik och PO bör träffas för att beställa jobbet. Kolla upp vilket ansvar Ragn-Sells har. |  | 2007-12-05
40 | Nyckel till bankfack | Henrik | 2007-10-10 | Oskar har nyckel till föreningens bankfack. Den ska överlämnas till Henrik. Bosse kollar med Nordea hur överlämningen ska gå till och var kontoret ligger.
41 | Städdagen | Micke | 2007-10-10 | Micke köper in saker till städdagen, bokar bil och beställer mackor. Han mailar till styrelsen och meddelar vad som behöver göras. | Klar | 2007-10-20 | 2007-11-06
42 | Renovering av tvättstugorna | PO | 2007-10-10 | Önskemål framkom på Öppet Hus om att renovera tvättstugorna så att de blir fräscha och mer lättstädade. PO kontaktar SBC för att besiktiga tvättstugorna och få ett kostnadsförslag. PO bokar tid med SBC för besiktning. Förslag har inkommit som diskuteras på mötet i mars.
43 | Lysknappen i 139:an | PO | 2007-10-10 | Lysknappen i 139:an fungerar inte som den ska. Det är förmodligen fel på timern, PO kollar upp detta. Driftia är underrättade. PO kan eventuellt kontakta installatören (Karlbergs elektriska?) för att få hjälp. Elektriker har bytt komponent. | Klar |  | 2008-02-05
44 | Ventilationen på takterrassen | PO | 2007-10-10 | Det luktar illa på takterrassen från ventilationen. Styrelsen undersöker om det är möjligt att skarva rören. Det är möjligt att skarva rören, dock krävs bygglov. | Vilande | Innan våren
45 | Avlopp i badrum | PO | 2007-11-06 | Vissa avlopp i badrummen sugs torra vilket medför dålig lukt. PO har kontaktat Driftia och bett dem undersöka om det är stopp i ventilationen i badrumsstammarna. Det är inget stopp i ventilationen. Driftias rekommendation är att spola stammarna. | Bevaka | 2007-12-05
46 | Placera pengar | Bo | 2007-11-06 | Överlikviditeten bör ses över för att få bättre ränta (placera om ca 500 000 kr). 400 000 kr är placerade på ett nytt placeringskonto i Nordea med bättre ränta än på kontot i Handelsbanken. | Klar | 2007-12-05 | 2008-01-09
47 | Intern revisorssuppleant | Bo | 2007-11-06 | Henrik kontaktar SBC:s styrelserådgivning för att kontrollera om vi behöver tillsätta någon ny suppleant eller om det räcker med en. Vi kan om vi vill ta in en ny suppleant. Det behövs ingen extra föreningsstämma, dock bör revisorn underrättas och beslutet informeras om på årsstämman. Bo pratar med revisorn. |  | 2007-12-05
48 | Noteringar från Öppet Hus | Henrik | 2007-11-06 | Henrik uppdaterar dokumentet med noteringar från Öppet Hus och skickar ut det till styrelsen för synpunkter/godkännande innan uppsättning på anslagstavlorna. | Klar | 2007-12-05 | 2007-12-05
49 | Styrelsens rutinbeskrivning | Henrik | 2007-11-06 | Henrik uppdaterar styrelsens rutindokument och skickar till Bo och Cecilia för komplettering. |  | 2007-12-05
50 | Medlemmarnas engagemang | Henrik | 2007-11-06 | Lars Grevald och Christina Magnusson bjuds in till kommande styrelsemöte för att diskutera Örbergs brev om medlemmarnas engagemang. Henrik bjuder in dem till mötet i februari. | Klar |  | 2008-02-05
51 | Skadegörelse hissdörr | Cecilia PO | 2007-11-06 | Cecilia sätter upp lapp med förfrågan om någon har hört eller sett något angående skadegörelsen på hissdörren på plan 2 i 139:an. PO kontaktar hissföretaget om ny ruta. Ingen har hört av sig. Rutan är bytt. | Klar | 2007-12-05 | 2007-12-05
52 | Fukt i krypgrunden | PO | 2007-12-05 | Driftia har undersökt fukt i krypgrunden. Den ena var okej och den andra var det bara lite fukt i. Tanken är att ordna någon form av ventilation. PO har kontaktat Driftia som ska återkomma med förslag på vad det skulle kunna kosta.
53 | Borells förrådstak | PO | 2007-12-05 | Driftia måste komplettera avrinningen från Birgitta Borells förrådstak. PO har meddelat Driftia.
54 | Vattenskada Sundqvist/Fredriksson | Henrik | 2007-12-05 | Sundqvist meddelar att det är okej att dra igång badrumsrenoveringen. Fredriksson meddelar att han inte kan dra igång arbetet med renoveringen innan 27 januari då han är på semester till dess. Henrik har frågat Fredriksson om vi kan kontakta en byggfirma angående renoveringen innan dess. Allt är grönt för att köra igång, Fredriksson har sagt okej.
55 | Ombindning av lån | Bo | 2008-01-09 | Bosse har kollat räntor med Nordea och Handelsbanken och ska kolla med ytterligare ett par banker. Styrelsen har mailkorrespondens angående val av bank och bindningstid (ev. 3 år). |  | 2008-02-15
56 | Vattenskada Jesper Kronstrand | Henrik | 2008-01-09 | Jesper Kronstrand meddelar att renoveringsarbetet är klart. Inga fakturor har inkommit, dock har Jesper ett krav på 235 kr för elförbrukningen för torkfläkten. Bosse meddelar att Jespers krav på 235 kr är under utbetalning. PO tar detta med Trygg Hansa så att vi får ersättning tillsammans med andra fakturor som inkommit.
57 | Kundfordring | Bo | 2008-02-05 | Bosse kollar med Micke om Nebil har någon förvaltare och hur vi skulle kunna få betalt.
58 | Föreningsstämma | Bo | 2008-02-05 | Bosse frågar Elisabeth på SBC om hon kan delta som stämordförande och tar fram en tidplan för kallelser etc.
59 | Avstängning av högljudd fläkt på taket | PO | 2008-02-05 | PO har kontaktat Driftia som anser att en ventilationsfirma måste undersöka vad det kan få för konsekvenser att stänga av fläkten på taket.
60 | Fastighetsboxar |  | 2008-02-05 | Håll koll på lagen om fastighetsboxar för post. | Bevaka

## Regelbundna aktiviteter
Återkommande aktiviteter på städdagarna
Forsla bort sopor i källarutrymmen
Fixa bort färgen som står i elrummet | Grovstädning gjord på städdagen våren 2007
Rengöra bakom filtret i torktumlarna
Återkommande aktiviteter
Lappa prylar som står i trappuppgångar och källarutrymmen. Styrelsen beslagtar dessa efter en viss tid.