## Loggbok
Id | Aktivitet | Ansvarig | Uppkom på möte | Kommentar | Status | Önskat klardatum | Klardatum
0708-3 | Nyckelhantering | Bengt | 2007-06-20 | Utred nyckelsituationen med Birgitta Borell. Birgitta vill eventuellt avsäga sig detta uppdrag. Birgitta Borell har lovat att kontakta Kungslås för att se till att nycklarna till grovsoprummen inte går till styrelserummet. Birgitta kan tänkas vara kvar som ”nyckelperson” men vill gärna ha hjälp av någon. Kanske kan denna uppgift läggas till en av de ordinarie ledamöternas ansvar? Fråga Bengt om han kan tänkas ställa upp. Bengt kontaktar Birgitta för att fråga vad hon behöver hjälp med. Birgitta tyckte mest att det borde vara två som är ansvariga då behov av nycklar ofta uppstår sommartid. Annars kunde hon nog tänka sig att fortsätta i denna roll. | Bevaka
0708-4 | Källsortering i tvättstugorna | Cecilia | 2007-06-20 | Kolla upp möjlig lösning för källsortering i tvättstugorna. Snyggare behållare för väggen. Cecilia tar fram bildexempel och priser till nästa möte (december). I januari bestäms val av produkt. Avvakta utredningen om renovering av tvättstugorna. Cecilia beställer i april.
0708-15 | Fukt-/vattenskada i Shirleys badrum | Bengt/PO | 2008-01-09 | Punkten öppnas igen 2008-01-09 då Shirley har kontaktat hantverkarna och tyckte att det blev mycket dyrare än vad hon hade tänkt sig. Henrik meddelar att hon får lösa frågan med sitt försäkringsbolag och att hon måste sätta igång med renoveringen. Shirley har kontaktat ytterligare en byggfirma för offert (februari). Shirley har kontaktat PO och berättat att hon skickat brev till styrelsen som hon inväntar svar på för att kunna gå vidare med renoveringen. PO kontaktar Ulf på Trygg Hansa för att få en kopia av besiktningsprotokollet samt SBC:s styrelserådgivning för att reda ut vilka delar av Shirleys renovering som föreningen bör betala. PO kollar även upp med tidigare styrelsen när OVK-besiktning gjorde senast. Denna fråga måste hanteras omgående! PO har muntligen kommit överens med Trygg Hansa om kostnadsfördelningen av renoveringen av Shirleys badrum. Shirleys mögelskador beror sannolikt på dålig ventilation. PO meddelar Shirley detta och om hon inte är nöjd med svaret kontaktas en besiktningsman för vidare utredning. Byggfirman har tagit bort all fukt och renovering pågår. Vi avvaktar slutbetalning. | Bevaka
0708-17 | Pärmar med teknisk status | Henrik | 2007-06-20 | Gå igenom pärmarna med teknisk status. Henrik har kompletterat pärmarna med inkomna renoveringsupplysningar under senaste året. | Vilande
0708-21 | Störningar från Nebil Abdulla | Hannah | 2006-06-20 | Micke har lämnat en enkel tillsägelse till Nebil med styrelsen som avsändare. Då Nebil inte har någon förvaltare längre utan sköter sig själv kan vi i dagsläget inte skriva något formellt brev med två personliga underskrifter. Vi kan meddela grannar som hör av sig att de kan ringa till psykjouren vid kraftiga störningar samt att de bör dokumentara alla störningar. Micke kontaktar Elisabeth för att få mer information. Hannah kontaktar Micke för att ta över ärendet. Nebil släpar med månadsavgiften. | Bevaka
0708-25 | Erbjudande om köp av hyresrätter | Hannah | 2007-08-15 | Ta fram förslag på skrivelse till hyresgästerna om erbjudande att köpa eller byta bostad alternativt bo kvar som idag. SBC rekommenderar att endast erbjuda köp med rabatt till att börja med. Anki överlämnar aktiviteten till Micke. Micke tar fram ett förslag med prisuppgift till februarimötet baserat på tidigare försäljningar och mäklarstatistik. Rabatt kan ges på ett par hundra tusen kr i form av renovering av badrum eller dylikt. Micke har tagit fram ett utkast och mailar detta till styrelsen för synpunkter. Hannah kontaktar Micke för att ta över ärendet.
0708-27 | Välkomstbroschyren | Cecilia | 2007-08-15 | Kontakta Johan Nilsson för att få välkomstbroschyren i elektroniskt format. Johan kontaktades i december men har inte återkommit. | Bevaka | 2007-09-11
0708-30 | Plåtdörren till 139:ans takterrass | PO | 2007-08-15 | Plåtdörren till 139:ans takterrass måste bytas. Dörren är beställd och levereras vecka 50. Dörren är på plats men ska tätas. PO har kontaktat Driftia men tätningen är ej genomförd. Ska målas förslagsvis i samband med vårstädningen. PO/Bengt kollar upp om färg finns och meddelar Micke om ny färg behöver köpas in. PO ringer SBC och frågar om de kan rekommendera en målarfirma. PO har kontaktat en målare som kan tänka sig utföra jobbet. PO kontaktar målaren på nytt för att boka tid. |  | Innan vintern
0708-31 | Bakgårdsdörren i 139:an | PO | 2007-08-15 | Bakgårdsdörren kostar 5000 kr att reparera och 10-15000 kr att byta ut. Beslutar om reparation. Ny kontakt tagen med hantverkaren (11/9). Behövs eventuell tätning av källardörrarna? Oskar frågar Alex om han kan utföra detta eller om han känner någon annan som kan göra det. Alex kan fixa detta. PO har pratat med Alex och jobbet kommer utföras i vår. PO kontaktar Alex på nytt för att bestämma tid. PO kollar med ByggTech i stället. ByggTech anser att dörren behöver bytas. Snickare kommer hit vecka 36 för att titta på dörren. |  | Snarast
0708-38 | Skåp till avstängningsventilen i båda tvättstugorna | PO | 2007-09-11 | Skåpen till avstängningsventilen i båda tvättstugorna är i dåligt skick och bör bytas vid tillfälle. | Vilande
0708-39 | Spolning av stammarna | PO | 2007-10-10 | Vi bör kontrollera behov av spolning. Offert på spolning från 2004 ligger på 54 000 kr. Idag kanske det kostar ca 60 000. PO kontaktar Ragn-Sells för att få en uppdaterad offert. Ny offert har inkommit 56 700 kr plus moms. Denna offert innefattar alla stammar och all administration. Styrelsen beslutar att anta offerten. Henrik och PO bör träffas för att beställa jobbet. Kolla upp vilket ansvar Ragn-Sells har. Det finns alltid en risk, men enligt Ragn-Sells har det inte hänt att något gått sönder när de spolat tidigare. PO får mandat av styrelsen att beställa spolning av stammarna enligt offert från Ragn-Sells daterad 2007-11-08. Beställningen är gjord och Ragn-Sells återkommer under april med tidplan. Spolning sker 19-20 maj. Ragn-Sells aviserar en vecka innan. Stamspolningen gick bra, inga incidenter. Endast två av lägenheterna har inte gåtts igenom. Styrelsen beslutar att ta in Ragn-Sells för att spola stammarna i de sista två lägenheterna för drygt 1200 kr. PO beställer detta. PO meddelar att allt är klart. | Klar | 2007-12-05 | 2008-08-28
0708-40 | Nyckel till bankfack | Henrik | 2007-10-10 | Oskar har nyckel till föreningens bankfack. Den ska överlämnas till Henrik. Bosse kollar med Nordea hur överlämningen ska gå till och var kontoret ligger. Då endast två f.d. styrelsemedlemmar har tillträde till bankfacket måste två nuvarande medlemmar gå till banken och ändra fullmakten. Axel kollar med Bosse och Henrik med Oskar. Axel har fått nyckeln av Bosse.
0708-42 | Renovering av tvättstugorna | PO | 2007-10-10 | Önskemål framkom på Öppet Hus om att renovera tvättstugorna så att de blir fräscha och mer lättstädade. PO kontaktar SBC för att besiktiga tvättstugorna och få ett kostnadsförslag. PO bokar tid med SBC för besiktning. Förslag har inkommit, ca 250 000 kr per tvättstuga. Styrelsen beslutar att ta upp frågan på nytt till hösten. | Vilande | Till hösten
0708-44 | Ventilationen på takterrassen | PO | 2007-10-10 | Det luktar illa på takterrassen från ventilationen. Styrelsen undersöker om det är möjligt att skarva rören. Det är möjligt att skarva rören, dock krävs bygglov. PO/Bengt kollar med kommunen angående bygglov. PO kollar med Driftia. PO och Bengt har tittat på terrassen och tror att vi kan skarva rören lite utan att behöva söka bygglov. Lukten verkar dock ha försvunnit med stamspolningen. | Vilande | Innan våren
0708-45 | Avlopp i badrum | PO | 2007-11-06 | Vissa avlopp i badrummen sugs torra vilket medför dålig lukt. PO har kontaktat Driftia och bett dem undersöka om det är stopp i ventilationen i badrumsstammarna. Det är inget stopp i ventilationen. Driftias rekommendation är att spola stammarna. Hannah bekräftar att det slutat lukta efter spolningen. | Bevaka | 2007-12-05
0708-49 | Styrelsens rutinbeskrivning | Henrik | 2007-11-06 | Henrik och Axel uppdaterar styrelsens rutindokument och skickar till övriga ledamöter. |  | 2007-12-05
0708-52 | Fukt i krypgrunden | PO | 2007-12-05 | Driftia har undersökt fukt i krypgrunden. Den ena var okej och den andra var det bara lite fukt i. Tanken är att ordna någon form av ventilation. PO har kontaktat Driftia som ska återkomma med förslag på vad det skulle kunna kosta. Följs upp på nästa driftmöte. I samband med stamrensningen uppdagades ett hål i en köksstam i grunden som detta kan ha berott på. Torkning pågår. PO klarrapporterar. | Klar |  | 2008-08-28
0708-53 | Borells förrådstak | Bengt | 2007-12-05 | Driftia måste komplettera avrinningen från Birgitta Borells förrådstak. PO har meddelat Driftia. Följs upp på nästa driftmöte. PO kontaktar Driftia och ber Tapio kontakta Bengt.
0708-54 | Vattenskada Sundqvist/Fredriksson | Henrik | 2007-12-05 | Sundqvist meddelar att det är okej att dra igång badrumsrenoveringen. Fredriksson meddelar att han inte kan dra igång arbetet med renoveringen innan 27 januari då han är på semester till dess. Henrik har frågat Fredriksson om vi kan kontakta en byggfirma angående renoveringen innan dess. Allt är grönt för att köra igång, Fredriksson har sagt okej. Arbetet pågår. Faktura har inkommit, som föreningen har betalat, med självriskkostnader på 60 000 kr från byggbolaget. Henrik kollar upp med Trygg Hansa om detta förfarande är korrekt. | Bevaka
0708-56 | Vattenskada Jesper Kronstrand | PO | 2008-01-09 | Jesper Kronstrand meddelar att renoveringsarbetet är klart. Inga fakturor har inkommit, dock har Jesper ett krav på 235 kr för elförbrukningen för torkfläkten. Bosse meddelar att Jespers krav på 235 kr är under utbetalning. PO tar detta med Trygg Hansa så att vi får ersättning tillsammans med andra fakturor som inkommit. Enligt Trygg Hansa ska ersättningen för torkning vara 560 kr. Bo betalar ut mellanskillnaden till Jesper. PO kollar med Trygg Hansa hur kostnaderna ska hanteras. | Klar |  | 2008-08-28
0708-57 | Kundfordring | Axel | 2008-02-05 | Bosse kollar med Micke om Nebil har någon förvaltare och hur vi skulle kunna få betalt. Nebil har ingen god man. Bo låter fordringen ligga kvar. Micke kontaktar Nebil angående fordringen. Henrik har pratat med Nebil. Axel undersöker om pengarna har kommit in. Pengarna har inte kommit in. Ärendet preskiberas. | Klar |  | 2008-08-28
0708-58 | Föreningsstämma | Bo | 2008-02-05 | Bosse frågar Elisabeth på SBC om hon kan delta som stämordförande och tar fram en tidplan för kallelser etc. Elisabeth ställer gärna upp. Micke bokar lokal. Då föreningen har 10-årsjubileum bjuder vi på bubbel och något lyxigt. Fridhemmet är bokat från klockan 18.00. Micke tar fram förslag på förtäring på årsstämman till 30 personer. Lite lyxigare mackor, Bojentårta, vin, öl och mousserande. Micke och Bengt kör genomgång av lokalen ett par dagar innan mötet. | Klar |  | 2008-06-23
0708-59 | Avstängning av högljudd fläkt på taket | PO | 2008-02-05 | PO har kontaktat Driftia som anser att en ventilationsfirma måste undersöka vad det kan få för konsekvenser att stänga av fläkten på taket. Avvakta OVK-besiktningen. | Vilande
0708-60 | Fastighetsboxar |  | 2008-02-05 | Håll koll på lagen om fastighetsboxar för post. PTS har beslutat att detta måste vara genomfört senast 1/1 2011. Enligt PTS kommer fastighetsboxar inte att bli ett krav för bostadsrättsföreningar. | Utgår |  | 2008-06-23
0708-64 | OVK-besiktning | PO | 2008-03-03 | PO kollar upp med tidigare styrelsen när OVK-besiktning gjorde senast. Giltigheten har gått ut och vi måste snarast göra en ny besiktning. Offert har inkommit via SBC på 29 400 kr exkl moms. PO beställer. OVK:n är genomförd men protokollet har inte kommit. Rapporten har kommit och 26 av 84 lägenheter har fått anmärkningar. Även den totala ventilationen är i dåligt skick. PO har sökt Ulf Hedberg på SBC för att ta reda på hur vi går vidare. Detta måste vara klart innan vi kan genomföra energideklaration. PO har skickat in ett exemplar av besiktningsprotokollet till Fastighetskontoret. Ulf Hedberg skulle kontakta besiktningsfirman för att få en handlingsplan. PO kontaktar Ulf för att kolla upp status på ärendet. |  | 2008-04-01
0708-69 | Se över försäkringsbolag |  | 2008-04-01 | Försäkringen hos Trygg Hansa går ut 2009-04-30. | Vilande | 2009-02-01
0708-70 | Spolning av elementen | PO | 2008-04-01 | Då värmen inte har blivit bättre trots rening av elementvattnet bör vi testa att spola elementen. PO tar in offert. Driftia ska spola två element som test (Grundmann och Fraulo).
0708-71 | Högt, tjutande ljud i köksstammar från undercentralen | Henrik | 2008-04-01 | Under påskhelgen upplevde några boende i 137:an ett högt tjutande ljud från undercentralen. Henrik har felanmält detta till Drifta som ska titta på det på torsdag 3 april. Driftia fick fram ljudet när de var här, men Fortum fick inte fram det trots avstämning med Driftia. Bevaka och se om ljudet uppstår igen. Punkten stängs då bedömningen från både Driftia och Fortum är att detta var en engångshändelse. | Klar |  | 2008-08-28
0708-72 | Eventuell fuktskada hos Oskar Kylin | PO | 2008-04-01 | Oskar har pratat med Henrik och meddelat att han misstänker en fuktskada på insidan av väggen mot Karlbergskanalen. PO kontaktar Oskar för att titta på skadan. ByggTech har tittat på skadan och anser att vattnet kommer utifrån genom terrassdörren. PO föreslår att vi ber ByggTech se över alla terrassdörrar. Fuktmätning genomförs 24/6. En fog mellan ytterväggen och terrassgolvet håller inte måttet. ByggTech vill titta i de andra tre lägenheterna för att avgöra om de också behöver åtgärdas. PO meddelar ByggTech att styrelsen godkänt detta.
0708-74 | Lyset i 139:an | PO | 2008-04-01 | Felet att det inte går att tända lyset i 139:ans trapphus har återkommit. PO kontaktar Driftia. Punkten stängs. | Klar |  | 2008-08-28
0708-75 | Terrassbokning | Cecilia | 2008-05-05 | Skriv ut bokningskalender för maj till september samt sätt upp avisering på anslagstavlorna. | Klar |  | 2008-06-23
0708-76 | Vattenskada Emelie Hall | Henrik | 2008-05-05 | Henrik kontaktar Trygg Hansa. Arbetet är utfört. Henrik stämmer av med Trygg Hansa. Brev har kommit från Trygg Hansa med faktura från byggfirman på 23 000 kr, vilket ersätter föreningens självrisk. Punkten stängs. | Klar |  | 2008-08-28
0708-77 | Nästa bulletin för 2008 | Cecilia | 2008-05-05 | Informera om: namnskyltar på dörrarna, ordning på balkonger, förvaring av personliga tillhörigheter i källargångarna, kolgrill förbjudet på takterrasserna, "Ej reklam"-skyltar kommer att bytas ut, förhållningsregler för takterrassen, städdag. Cecilia sätter ihop ett förslag till mötet 15 september. Bulletinen delas ut i slutet av september, vecka 39. |  | Sept 2008
0809-1 | Ej reklam tack | Bengt | 2008-06-23 | Bengt kollar upp vad 90 snygga "Ej reklam tack"-skyltar skulle kosta. Skyltarna är beställda för 20 kr styck. Sätts upp efter att Bulletinen gått ut. |  | 2008-08-28
0809-2 | Nya elgrillar till takterrasserna | Bengt | 2008-06-23 | Bengt kollar upp elgrillsmarknaden. Grillarna är inköpta. | Klar | 2008-08-28 | 2008-08-28
0809-3 | Nya namnlistor i trapphus och tvättstugor | Cecilia | 2008-06-23 | Uppdatera listorna i trapphuset och vid tvättstugebokningen. |  | 2008-08-28
0809-4 | Nya vilstolar till bakgården | Hannah | 2008-06-23 | Förslag har inkommit från Astrid Orrgård om att köpa två nya vilstolar till bakgården som liknar dem som redan finns där. Hannah undersöker om hon hittar något liknande och har i så fall mandat att köpa in två stolar. Hannah hittade stolar men kunde inte köpa dem då hon saknade bil. Bengt kollar om han hittar liknande vilstolar på "Utvalt". |  | 2008-08-28
0809-5 | Ansökan om ändring av lägenhet | PO | 2008-06-23 | Ansökan om ändring av lägenhet har inkommit till styrelsen från Daniel Huldin. PO stämmer av med Daniel att han kollat upp att ändringen är godkänd byggnadstekniskt. Ansökan godkänns då väggen inte är bärande och grannarna inte kommer att påverkas. | Klar | 2008-08-28 | 2008-08-28
0809-6 | Bredband via optisk fiber |  | 2008-06-23 | Telia har kontaktat Bengt för att få lämna kostnadsförslag på bredband via fiber. Vi tar upp frågan i höst. Även andra leverantörer skickar regelbundet reklam till föreningen om bredband. | Vilande | Till hösten
0809-7 | Omplacering pengar Nordea | Axel | 2008-08-28 | 519 000 kr finns på ett föreningskonto på Nordea. Det finns några olika alternativ för placering, bland annat ett föreningssparkonto med 4 % ränta eller bunden placering på 1 år med 5 % ränta. Axel kollar upp med Nordea vilka fler alternativ som finns.
0809-8 | Energideklaration | PO | 2008-08-28 | PO kollar upp med Ulf Hedberg på SBC om åtgärderna från OVK-besiktningen måste vara klara innan energideklarationen kan genomföras.
0809-9 | Förhållningsregler för takterrasserna |  | 2008-08-28 | Förhållningsregler för takterrassen bör tas fram och sättas upp på terrassdörrarna.

## Regelbundna aktiviteter
Återkommande aktiviteter på städdagarna
Forsla bort sopor i källarutrymmen
Fixa bort färgen som står i elrummet | Grovstädning gjord på städdagen våren 2007
Rengöra bakom filtret i torktumlarna
Återkommande aktiviteter
Lappa prylar som står i trappuppgångar och källarutrymmen. Styrelsen beslagtar dessa efter en viss tid.