## Loggbok
Id | Aktivitet | Ansvarig | Uppkom på möte | Kommentar | Status | Önskat klardatum | Klardatum
1 | Fastighetsnyckel | Bengt | 2007-06-20 | Kvittera ut fastighetsnycket hos Birgitta Borell. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
2 | Styrelseledamötsutbildning för nya medlemmar | Cecilia | 2007-06-20 | Kolla SBC:s hemsida om styrelseledamöts-utbildning. Anmälan till SBC:s kurs "Du och din förening" 30 oktober är skickad. | Klar | 2007-08-15 | 2007-09-11
3 | Nyckelhantering | Bengt | 2007-06-20 | Utred nyckelsituationen med Birgitta Borell. Birgitta vill eventuellt avsäga sig detta uppdrag. Birgitta Borell har lovat att kontakta Kungslås för att se till att nycklarna till grovsoprummen inte går till styrelserummet. Birgitta kan tänkas vara kvar som ”nyckelperson” men vill gärna ha hjälp av någon. Kanske kan denna uppgift läggas till en av de ordinarie ledamöternas ansvar? Fråga Bengt om han kan tänkas ställa upp. Bengt kontaktar Birgitta för att fråga vad hon behöver hjälp med. Birgitta tyckte mest att det borde vara två som är ansvariga då behov av nycklar ofta uppstår sommartid. Annars kunde hon nog tänka sig att fortsätta i denna roll. | Bevaka
4 | Källsortering i tvättstugorna | Cecilia | 2007-06-20 | Kolla upp möjlig lösning för källsortering i tvättstugorna. Snyggare behållare för väggen. Cecilia tar fram bildexempel och priser till nästa möte (december). I januari bestäms val av produkt. Avvakta utredningen om renovering av tvättstugorna. Cecilia beställer i april.
5 | Medlemskap i Fastighetsägarna | Anki | 2007-06-20 | Kolla upp kostnad och fördelar med att vara medlem i Fastighetsägarna. Det finns inget behov att vara medlem. | Klar |  | 2007-10-10
6 | Bubblande i Ankis köksavlopp | Anki | 2007-06-20 | Anki börjar med att undersöka vattenlåset. Inget fel på vattenlåset. Stammarna måste spolas. Punkten stängs. | Klar |  | 2007-10-10
7 | Hål i takrännor | Henrik | 2007-06-20 | Det är hål i Henriks och Widéns takrännor. Plåtslagaren har lovat att återkomma. | Klar |  | 2007-10-10
8 | Siffror på portkodsdosorna | Bengt | 2007-06-20 | Kontakta bekant för gravering av siffror i portkodsdosorna. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
9 | Byte av portkod | Henrik | 2007-06-20 | Genomförs när siffrorna är på plats. Koden bytes till 3214 den 1 oktober. | Klar |  | 2007-10-10
10 | Underhållsplan | Bengt | 2007-06-20 | Kontakta Staffan Carlsson på SBC och boka möte för att diskutera hur vi går vidare. Henrik och PO deltar från styrelsen. Henrik har kontaktat Staffan som meddelade att de vill ha skrifligt godkännande på offerten innan årets slut. Kontaktperson från styrelsen föreslås vara Bengt. Bengt har fått blankett om renoveringar som gjort i föreningen från Jan Backman på SBC. Denna fyller han i och skickar in. Jan ska återkomma med tid för möte under februari. 10/3 kl 09.00 besiktigar SBC fastigheten tillsammans med Bengt. Besiktningen är genomförd och SBC återkommer med en plan.
11 | Byte av värmeväxlare | PO | 2007-06-20 | Avvakta SBC:s utredning om Alfa Lavals gratiserbjudande. Ta in tre offerter. PO har nu fått kontakt med en tredje firma för att byta ut värmeväxlarna. De ska inkomma med offert vecka 37. Ingen offert har inkommit och styrelsen beslutar (10/10) att anta Fortums offert med eventuell rabatt genom Oskar. Värmeväxlarna är beställda och levereras 13/11 till Hammarbyhamnen. Installation planeras till 19/11. PO sätter upp lappar på insidan av ytterdörrarna. Installationen blev försenad men nu är de driftsatta av Landbergs Rör. Det kritiska jobbet är alltså gjort och det återstår endast lite sidoaktiviteter. Klart (januari)! | Klar | 2007-12-05 | 2008-01-09
12 | Protokoll från driftmöte | PO | 2007-06-20 | Skicka ut protokollet till samtliga i styrelsen. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
13 | Sopor kvar från vårens städdag | Henrik | 2007-06-20 | Kontakta Sandell för att slänga soporna. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
14 | Lista för vår- och höststädning | Cecilia | 2007-06-20 | Cecilia tar fram lista för vårstädning och Henrik för höststädning. Cecilia mailar ut listan och lägger upp dem på hemsidan. | Klar | 2007-10-10 | 2007-11-06
15 | Fukt-/vattenskada i Shirleys badrum | Henrik | 2007-06-20 | Cecilia har ringt Marcus Nyberg på Trygg Hansa angående Shirleys ärende om undersökning av fukt-/vattenskada. Henrik har meddelat Shirley att vi är villiga att sätta in föreningens försäkringsbolag. Henrik meddelar Trygg Hansa att vi drar igång renoveringen. Punkten stängs. | Klar |  | 2007-10-10
15 | Fukt-/vattenskada i Shirleys badrum | Bengt/PO | 2008-01-09 | Punkten öppnas igen 2008-01-09 då Shirley har kontaktat hantverkarna och tyckte att det blev mycket dyrare än vad hon hade tänkt sig. Henrik meddelar att hon får lösa frågan med sitt försäkringsbolag och att hon måste sätta igång med renoveringen. Shirley har kontaktat ytterligare en byggfirma för offert (februari). Shirley har kontaktat PO och berättat att hon skickat brev till styrelsen som hon inväntar svar på för att kunna gå vidare med renoveringen. PO kontaktar Ulf på Trygg Hansa för att få en kopia av besiktningsprotokollet samt SBC:s styrelserådgivning för att reda ut vilka delar av Shirleys renovering som föreningen bör betala. PO kollar även upp med tidigare styrelsen när OVK-besiktning gjorde senast. Denna fråga måste hanteras omgående! PO har muntligen kommit överens med Trygg Hansa om kostnadsfördelningen av renoveringen av Shirleys badrum. Shirleys mögelskador beror sannolikt på dålig ventilation. PO meddelar Shirley detta och om hon inte är nöjd med svaret kontaktas en besiktningsman för vidare utredning. | Bevaka
16 | Regler vid större renoveringar | Cecilia | 2007-06-20 | Ta reda på vilka instanser en medlem bör kontakta vid större renoveringar. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
17 | Pärmar med teknisk status | Henrik | 2007-06-20 | Gå igenom pärmarna med teknisk status. Henrik har kompletterat pärmarna med inkomna renoveringsupplysningar under senaste året. | Vilande
18 | Frånvarolista för sommaren | Henrik | 2007-06-20 | Skicka ut frånvarolista för sommaren. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
19 | Föreningens självrisk för Erika Gustavssons vattenskada | Bo | 2007-06-20 | Vidarebefordra föreningens självrisk till Erika Gustavsson för hennes vattenskada i köket. Hennes försäkringsbolag vill ha underlag för utbetalning. PO kontaktar SBC för rådgivning. Bosse skriver ett utkast till underlag. Erikas försäkringsbolag har betalat ut pengar utom Erikas privata självrisk på 1500 kr till föreningen. Erika har betalt nu (januari). | Klar |  | 2008-01-09
20 | Föreningens gamla pantbrev | Bo | 2007-06-20 | Ta tillbaka pantbreven för avbetalda lån. Bo har pratat med Nordea som tycker det är ovanligt att kräva tillbaka pantbreven. Styrelsen beslutar att Nordea behåller pantbreven under förutsättning av revisorn godkänner det. |  | 2007-12-05
21 | Störningar från Nebil Abdulla | Micke | 2006-06-20 | Micke har lämnat en enkel tillsägelse till Nebil med styrelsen som avsändare. Då Nebil inte har någon förvaltare längre utan sköter sig själv kan vi i dagsläget inte skriva något formellt brev med två personliga underskrifter. Vi kan meddela grannar som hör av sig att de kan ringa till psykjouren vid kraftiga störningar samt att de bör dokumentara alla störningar. Micke kontaktar Elisabeth för att få mer information. | Bevaka
22 | Förfrågan om köp av lägenhet | Henrik | 2007-06-20 | Meddela Emelie att det är okej att dela ut förfrågan till de boende avseende önskat köp av lägenhet. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
23 | Förfrågan om golvbrunnar | Henrik | 2007-06-20 | Meddela styrelsens tidigare beslut om golvbrunnar till frågande medlem. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
24 | Förfrågan om byte av hyresrätt | Henrik | 2007-08-15 | Informera Oskar vad som gäller vid byte av hyresrätt. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
25 | Erbjudande om köp av hyresrätter | Micke | 2007-08-15 | Ta fram förslag på skrivelse till hyresgästerna om erbjudande att köpa eller byta bostad alternativt bo kvar som idag. SBC rekommenderar att endast erbjuda köp med rabatt till att börja med. Anki överlämnar aktiviteten till Micke. Micke tar fram ett förslag med prisuppgift till februarimötet baserat på tidigare försäljningar och mäklarstatistik. Rabatt kan ges på ett par hundra tusen kr i form av renovering av badrum eller dylikt. Micke har tagit fram ett utkast och mailar detta till styrelsen för synpunkter.
26 | Föreningens hemsida på SBC | Cecilia | 2007-08-15 | Webbgruppen (Cecilia, Anki och Henrik) har sitt första möte 30 augusti. Hemsidan är klar för lansering. Inloggningsuppgifter skickas ut med Bulletinen i september. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
27 | Välkomstbroschyren | Cecilia | 2007-08-15 | Kontakta Johan Nilsson för att få välkomstbroschyren i elektroniskt format. Johan kontaktades i december men har inte återkommit. | Bevaka | 2007-09-11
28 | Tvättmaskinen i 139:an | PO | 2007-08-15 | Laga tvättmaskinen i 139:an. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
29 | Rören utanför tvättstugan i 137:an | PO | 2007-08-15 | Det droppar från rören utanför tvättstugan i 137:an. Förmodligen är det kondens vilket åtgärdas med att isoleringen byts ut. Det åtgärdades i början på oktober. | Klar |  | 2007-12-05
30 | Plåtdörren till 139:ans takterrass | PO | 2007-08-15 | Plåtdörren till 139:ans takterrass måste bytas. Dörren är beställd och levereras vecka 50. Dörren är på plats men ska tätas. PO har kontaktat Driftia men tätningen är ej genomförd. Ska målas förslagsvis i samband med vårstädningen. PO/Bengt kollar upp om färg finns och meddelar Micke om ny färg behöver köpas in. |  | I vår
31 | Bakgårdsdörren i 139:an | PO | 2007-08-15 | Bakgårdsdörren kostar 5000 kr att reparera och 10-15000 kr att byta ut. Beslutar om reparation. Ny kontakt tagen med hantverkaren (11/9). Behövs eventuell tätning av källardörrarna? Oskar frågar Alex om han kan utföra detta eller om han känner någon annan som kan göra det. Alex kan fixa detta. PO har pratat med Alex och jobbet kommer utföras i vår. PO kontaktar Alex på nytt för att bestämma tid. |  | Innan våren
32 | Bulletin hösten 2007 | Anki | 2007-08-15 | Ta fram en ny Bulletin. Skickas ut vecka 38. | Klar |  | 2007-10-10
33 | Prylar i trappuppgångar och källarutrymmen | Bengt | 2007-08-15 | Lappa prylar som står i trappuppgångar och källarutrymmen. Styrelsen beslagtar dessa efter en viss tid. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
34 | Förfrågan om utlåning | Henrik | 2007-08-15 | En liknande förfrågan inkom tidigare i våras. Kolla med Jesper Kronstrand om denna "utlåning" snarare är en andrahandsuthyrning. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
35 | Öppet Hus 10 oktober 18.00-19.00 | Micke | 2007-09-11 | Sätt upp lappar om Öppet Hus på insidan av portdörrarna med info om tid och plats. | Klar |  | 2007-10-10
36 | Kyla i flertalet lägenheter | PO | 2007-09-11 | Frågan har blivit aktuell igen då vintern och kylan närmar sig. Lämna små mätdon i några referenslägenheter för att ha kolla på temperaturen. Kontrollera temperaturen hos hyresgästen Grundmann (med hjälp av Ulf Hedman). Avvakta värmeväxlarinstallation. Inga klagomål efter installation. | Klar |  | 2008-01-09
37 | Lägenhetsförteckning | Bo | 2007-09-11 | Skriv ut nya lägenhetsförteckningar från SBC:s hemsida för tvättstugor samt liggare. | Klar |  | 2007-11-06
38 | Skåp till avstängningsventilen i båda tvättstugorna | PO | 2007-09-11 | Skåpen till avstängningsventilen i båda tvättstugorna är i dåligt skick och bör bytas vid tillfälle. | Vilande
39 | Spolning av stammarna | PO | 2007-10-10 | Vi bör kontrollera behov av spolning. Offert på spolning från 2004 ligger på 54 000 kr. Idag kanske det kostar ca 60 000. PO kontaktar Ragn-Sells för att få en uppdaterad offert. Ny offert har inkommit 56 700 kr plus moms. Denna offert innefattar alla stammar och all administration. Styrelsen beslutar att anta offerten. Henrik och PO bör träffas för att beställa jobbet. Kolla upp vilket ansvar Ragn-Sells har. Det finns alltid en risk, men enligt Ragn-Sells har det inte hänt att något gått sönder när de spolat tidigare. PO får mandat av styrelsen att beställa spolning av stammarna enligt offert från Ragn-Sells daterad 2007-11-08. Beställningen är gjord och Ragn-Sells återkommer under april med tidplan. |  | 2007-12-05
40 | Nyckel till bankfack | Henrik | 2007-10-10 | Oskar har nyckel till föreningens bankfack. Den ska överlämnas till Henrik. Bosse kollar med Nordea hur överlämningen ska gå till och var kontoret ligger. Då endast två f.d. styrelsemedlemmar har tillträde till bankfacket måste två nuvarande medlemmar gå till banken och ändra fullmakten.
41 | Städdagen | Micke | 2007-10-10 | Micke köper in saker till städdagen, bokar bil och beställer mackor. Han mailar till styrelsen och meddelar vad som behöver göras. | Klar | 2007-10-20 | 2007-11-06
42 | Renovering av tvättstugorna | PO | 2007-10-10 | Önskemål framkom på Öppet Hus om att renovera tvättstugorna så att de blir fräscha och mer lättstädade. PO kontaktar SBC för att besiktiga tvättstugorna och få ett kostnadsförslag. PO bokar tid med SBC för besiktning. Förslag har inkommit, ca 250 000 kr per tvättstuga. Styrelsen beslutar att ta upp frågan på nytt till hösten. | Vilande | Till hösten
43 | Lysknappen i 139:an | PO | 2007-10-10 | Lysknappen i 139:an fungerar inte som den ska. Det är förmodligen fel på timern, PO kollar upp detta. Driftia är underrättade. PO kan eventuellt kontakta installatören (Karlbergs elektriska?) för att få hjälp. Elektriker har bytt komponent. | Klar |  | 2008-02-05
44 | Ventilationen på takterrassen | PO | 2007-10-10 | Det luktar illa på takterrassen från ventilationen. Styrelsen undersöker om det är möjligt att skarva rören. Det är möjligt att skarva rören, dock krävs bygglov. PO kollar med kommunen angående bygglov. |  | Innan våren
45 | Avlopp i badrum | PO | 2007-11-06 | Vissa avlopp i badrummen sugs torra vilket medför dålig lukt. PO har kontaktat Driftia och bett dem undersöka om det är stopp i ventilationen i badrumsstammarna. Det är inget stopp i ventilationen. Driftias rekommendation är att spola stammarna. | Bevaka | 2007-12-05
46 | Placera pengar | Bo | 2007-11-06 | Överlikviditeten bör ses över för att få bättre ränta (placera om ca 500 000 kr). 400 000 kr är placerade på ett nytt placeringskonto i Nordea med bättre ränta än på kontot i Handelsbanken. | Klar | 2007-12-05 | 2008-01-09
47 | Intern revisorssuppleant | Bo | 2007-11-06 | Henrik kontaktar SBC:s styrelserådgivning för att kontrollera om vi behöver tillsätta någon ny suppleant eller om det räcker med en. Vi kan om vi vill ta in en ny suppleant. Det behövs ingen extra föreningsstämma, dock bör revisorn underrättas och beslutet informeras om på årsstämman. Bo pratar med revisorn. |  | 2007-12-05
48 | Noteringar från Öppet Hus | Henrik | 2007-11-06 | Henrik uppdaterar dokumentet med noteringar från Öppet Hus och skickar ut det till styrelsen för synpunkter/godkännande innan uppsättning på anslagstavlorna. | Klar | 2007-12-05 | 2007-12-05
49 | Styrelsens rutinbeskrivning | Henrik | 2007-11-06 | Henrik uppdaterar styrelsens rutindokument och skickar till Bo och Cecilia för komplettering. |  | 2007-12-05
50 | Medlemmarnas engagemang | Henrik | 2007-11-06 | Lars Grevald och Christina Magnusson bjuds in till kommande styrelsemöte för att diskutera Örbergs brev om medlemmarnas engagemang. Henrik bjuder in dem till mötet i februari. | Klar |  | 2008-02-05
51 | Skadegörelse hissdörr | Cecilia PO | 2007-11-06 | Cecilia sätter upp lapp med förfrågan om någon har hört eller sett något angående skadegörelsen på hissdörren på plan 2 i 139:an. PO kontaktar hissföretaget om ny ruta. Ingen har hört av sig. Rutan är bytt. | Klar | 2007-12-05 | 2007-12-05
52 | Fukt i krypgrunden | PO | 2007-12-05 | Driftia har undersökt fukt i krypgrunden. Den ena var okej och den andra var det bara lite fukt i. Tanken är att ordna någon form av ventilation. PO har kontaktat Driftia som ska återkomma med förslag på vad det skulle kunna kosta. Följs upp på nästa driftmöte.
53 | Borells förrådstak | PO | 2007-12-05 | Driftia måste komplettera avrinningen från Birgitta Borells förrådstak. PO har meddelat Driftia. Följs upp på nästa driftmöte.
54 | Vattenskada Sundqvist/Fredriksson | Henrik | 2007-12-05 | Sundqvist meddelar att det är okej att dra igång badrumsrenoveringen. Fredriksson meddelar att han inte kan dra igång arbetet med renoveringen innan 27 januari då han är på semester till dess. Henrik har frågat Fredriksson om vi kan kontakta en byggfirma angående renoveringen innan dess. Allt är grönt för att köra igång, Fredriksson har sagt okej. Arbetet pågår. | Bevaka
55 | Ombindning av lån | Bo | 2008-01-09 | Bosse har kollat räntor med Nordea och Handelsbanken och ska kolla med ytterligare ett par banker. Styrelsen har mailkorrespondens angående val av bank och bindningstid (ev. 3 år). Nordea och Swedbank hade ungefär lika villkor för 3-årigt lån (4,7 %), så Bosse och Henrik beslutade att behålla lånet hos Nordea. | Klar | 2008-02-15 | 2008-03-03
56 | Vattenskada Jesper Kronstrand | Henrik | 2008-01-09 | Jesper Kronstrand meddelar att renoveringsarbetet är klart. Inga fakturor har inkommit, dock har Jesper ett krav på 235 kr för elförbrukningen för torkfläkten. Bosse meddelar att Jespers krav på 235 kr är under utbetalning. PO tar detta med Trygg Hansa så att vi får ersättning tillsammans med andra fakturor som inkommit. Enligt Trygg Hansa ska ersättningen för torkning vara 560 kr. Bo betalar ut mellanskillnaden till Jesper. PO kollar med Trygg Hansa hur kostnaderna ska hanteras.
57 | Kundfordring | Bo | 2008-02-05 | Bosse kollar med Micke om Nebil har någon förvaltare och hur vi skulle kunna få betalt. Nebil har ingen god man. Bo låter fordringen ligga kvar. Micke kontaktar Nebil angående fordringen.
58 | Föreningsstämma | Bo | 2008-02-05 | Bosse frågar Elisabeth på SBC om hon kan delta som stämordförande och tar fram en tidplan för kallelser etc. Elisabeth ställer gärna upp. Micke bokar lokal. Då föreningen har 10-årsjubileum bjuder vi på bubbel och något lyxigt. Fridhemmet är bokat från klockan 18.00. Micke tar fram förslag på förtäring på årsstämman till 30 personer.
59 | Avstängning av högljudd fläkt på taket | PO | 2008-02-05 | PO har kontaktat Driftia som anser att en ventilationsfirma måste undersöka vad det kan få för konsekvenser att stänga av fläkten på taket. Avvakta OVK-besiktningen. | Vilande
60 | Fastighetsboxar |  | 2008-02-05 | Håll koll på lagen om fastighetsboxar för post. PTS har beslutat att detta måste vara genomfört senast 2011. | Bevaka
61 | Placera pengar | Bo | 2008-03-03 | Bosse flyttar över ytterligare 200 000 kr till bättre ränta. |  | 2008-04-01
62 | Förvaltningsberättelse | Bo | 2008-03-03 | Bosse färdigställer förvaltningsberättelsen. Om det går att notera läggs information in om att en underhållsplan håller på att tas fram och att stammarna kommer att spolas. Information om att värmesystemet är bytt bör också läggas in. | Klar | 2008-04-01 | 2008-04-01
63 | Förnyelse elavtal | Henrik | 2008-03-03 | Avtalet med Vattenfall löper ut 2008-05-31. Om inget görs förlängs avtalet ett år. Beslutet skjuts upp till nästa möte (2008-04-01). Då vi inte haft möjlighet att meddela i tid (2008-02-29) har avtalet förlängts ett år. | Klar | 2008-04-01 | 2008-04-01
64 | OVK-besiktning | PO | 2008-03-03 | PO kollar upp med tidigare styrelsen när OVK-besiktning gjorde senast. Giltigheten har gått ut och vi måste snarast göra en ny besiktning. Offert har inkommit via SBC på 29 400 kr exkl moms. PO beställer. |  | 2008-04-01
65 | Handbok i bostadsrättslagen | Bengt | 2008-03-03 | Reklam har kommit till styrelsen där man kan beställa handböcker i bostadsrättslagen. Då det har skett en hel del ändringar i lagen beslutar styrelsen att Bengt får beställa en ny bok om bostadsrättslagen. | Klar | 2008-04-01 | 2008-04-01
66 | Bulletin våren 2008 | Cecilia | 2008-03-03 | Bulletinen skickas ut strax efter nästa möte i början på april. Städdag bokas till 27 april. Cecilia har tagit fram ett förslag. Texten om tvättstugorna/soporna byts ut mot stamspolning (förmodligen innan sommaren) och OVK-besiktning (tidplan okänd). Cecilia skriver ut Bulletinen och Bengt kopierar och distribuerar till alla medlemmar.
67 | Information om ärenden till ordinarie föreningsstämma | Cecilia | 2008-03-03 | Cecilia sätter upp information om att ärenden till ordinarie föreningsstämma ska vara styrelsen till handa senast 31 mars i hissar, på anslagstavlor och på insidan av ytterdörrarna så snart som möjligt. Informera om att ärendena ska läggas i styrelsebrevlådorna utanför tvättstugan i respektive trapphus samt att kallelse till ordinarie föreningsstämma skickas separat. | Klar | 2008-04-01 | 2008-04-01
68 | Fuktskada Anna Blom/Gun Fraoul | Bengt | 2008-03-03 | Anna Blom har upptäckt att kaklen bakom badkaret rest sig. Gun Fraoul, som bor under Anna Blom, har upptäckt en spricka i sitt badrumstak. Eventuellt hänger dessa skador ihop med Shirley Lams badrumsskada. Bengt försöker få tag på Anna för att verifiera att en fuktmätning kan genomföras under onsdag eftermiddag. Besiktningen visar att det inte finns några fuktskador i Guns badrum och att skadorna i Annas lägenhet ligger i ytskiktet vilket medför att hon får stå för renoveringen själv. | Bevaka |  | 2008-04-01
69 | Se över försäkringsbolag |  | 2008-04-01 | Försäkringen hos Trygg Hansa går ut 2009-04-30. |  | 2009-02-01
70 | Spolning av elementen | PO | 2008-04-01 | Då värmen inte har blivit bättre trots rening av elementvattnet bör vi testa att spola elementen. PO tar in offert.
71 | Högt, tjutande ljud i köksstammar från undercentralen | Henrik | 2008-04-01 | Under påskhelgen upplevde några boende i 137:an ett högt tjutande ljud från undercentralen. Henrik har felanmält detta till Drifta som ska titta på det på torsdag 3 april.
72 | Eventuell fuktskada hos Oskar Kylin | PO | 2008-04-01 | Oskar har pratat med Henrik och meddelat att han misstänker en fuktskada på insidan av väggen mot Karlbergskanalen. PO kontaktar Oskar för att titta på skadan.
73 | Vårstädning | Micke/ Cecilia | 2008-04-01 | Micke ansvarar för att inventera och inhandla material till städdagen (robusta plastsäckar, träolja, färg, penslar, plasthandskar m.m.), hyra bil samt beställa mackor (ca 20 st). Cecilia sätter upp en påminnelse om städdagen i hissar, på anslagstavlor och på insidan av ytterdörrarna två helger innan städdagen.
74 | Lyset i 139:an | PO | 2008-04-01 | Felet att det inte går att tända lyset i 139:ans trapphus har återkommit. PO kontaktar Driftia.

## Regelbundna aktiviteter
Återkommande aktiviteter på städdagarna
Forsla bort sopor i källarutrymmen
Fixa bort färgen som står i elrummet | Grovstädning gjord på städdagen våren 2007
Rengöra bakom filtret i torktumlarna
Återkommande aktiviteter
Lappa prylar som står i trappuppgångar och källarutrymmen. Styrelsen beslagtar dessa efter en viss tid.