## Loggbok
Id | Aktivitet | Ansvarig | Uppkom på möte | Kommentar | Status | Önskat klardatum | Klardatum
0708-3 | Nyckelhantering | Bengt | 2007-06-20 | Utred nyckelsituationen med Birgitta Borell. Birgitta vill eventuellt avsäga sig detta uppdrag. Birgitta Borell har lovat att kontakta Kungslås för att se till att nycklarna till grovsoprummen inte går till styrelserummet. Birgitta kan tänkas vara kvar som ”nyckelperson” men vill gärna ha hjälp av någon. Kanske kan denna uppgift läggas till en av de ordinarie ledamöternas ansvar? Fråga Bengt om han kan tänkas ställa upp. Bengt kontaktar Birgitta för att fråga vad hon behöver hjälp med. Birgitta tyckte mest att det borde vara två som är ansvariga då behov av nycklar ofta uppstår sommartid. Annars kunde hon nog tänka sig att fortsätta i denna roll. Bengt pratar med Birgitta under vecka 38. Birgitta och Bengt kom fram till att nycklarna bör finnas i en säker förvaringsbox i styrelserummet och att nyckelfunktionen bara inkluderar beställning av nya nycklar och försäljning av portnycklar. Birgitta och Bengt delar på denna funktion. Bengt införskaffar förvaringsbox. Bengt meddelar att skåpen kostar upp till 1000 kr vilket styrelsen godkänner.
0708-4 | Källsortering i tvättstugorna | Hannah | 2007-06-20 | Kolla upp möjlig lösning för källsortering i tvättstugorna. Snyggare behållare för väggen. Cecilia tar fram bildexempel och priser till nästa möte (december). I januari bestäms val av produkt. Avvakta utredningen om renovering av tvättstugorna. Hannah kan eventuellt ta över denna fråga då Cecilia slutar. | Vilande
0708-15 | Fukt-/vattenskada i Shirleys badrum | Bengt/PO | 2008-01-09 | Punkten öppnas igen 2008-01-09 då Shirley har kontaktat hantverkarna och tyckte att det blev mycket dyrare än vad hon hade tänkt sig. Henrik meddelar att hon får lösa frågan med sitt försäkringsbolag och att hon måste sätta igång med renoveringen. Shirley har kontaktat ytterligare en byggfirma för offert (februari). Shirley har kontaktat PO och berättat att hon skickat brev till styrelsen som hon inväntar svar på för att kunna gå vidare med renoveringen. PO kontaktar Ulf på Trygg Hansa för att få en kopia av besiktningsprotokollet samt SBC:s styrelserådgivning för att reda ut vilka delar av Shirleys renovering som föreningen bör betala. PO kollar även upp med tidigare styrelsen när OVK-besiktning gjorde senast. Denna fråga måste hanteras omgående! PO har muntligen kommit överens med Trygg Hansa om kostnadsfördelningen av renoveringen av Shirleys badrum. Shirleys mögelskador beror sannolikt på dålig ventilation. PO meddelar Shirley detta och om hon inte är nöjd med svaret kontaktas en besiktningsman för vidare utredning. Byggfirman har tagit bort all fukt och renovering pågår. Vi avvaktar slutbetalning. Axel kollar om vi har betalt någon faktura från ByggTech och meddelar PO. | Bevaka
0708-17 | Pärmar med teknisk status | Henrik | 2007-06-20 | Gå igenom pärmarna med teknisk status. Henrik har kompletterat pärmarna med inkomna renoveringsupplysningar under senaste året. | Vilande
0708-21 | Störningar från Nebil Abdulla | Hannah | 2006-06-20 | Micke har lämnat en enkel tillsägelse till Nebil med styrelsen som avsändare. Då Nebil inte har någon förvaltare längre utan sköter sig själv kan vi i dagsläget inte skriva något formellt brev med två personliga underskrifter. Vi kan meddela grannar som hör av sig att de kan ringa till psykjouren vid kraftiga störningar samt att de bör dokumentara alla störningar. Micke kontaktar Elisabeth för att få mer information. Hannah kontaktar Micke för att ta över ärendet. Nebil släpar med månadsavgiften. Hannah har försökt kontakta Micke men inte lyckats. Hon funderar på att kolla med grannarna om hur de uppfattar situationen. Hannah har varit i kontakt med SBC och fått lite information och råd hur styrelsen ska gå vidare i frågan om Nebil Abdulla. Hon väntar även på svar från en kvinna på Socialnämnden Kungsholmen som hanterar boendefrågor och som kan guida oss vidare. Hannah har fått en fullständig lista över alla N.A.'s betalningar under året från SBC. Han släpar efter med två månadsavgifter och sist han betalade var den 18/9 2008 och då betalade han juli och augustis avgifter. Henrik har pratat med N.A. för att informera honom att han måste sköta sina betalningar, rekommenderat honom att skaffa autogiro och försökt få honom att förstå allvaret i hans försenade betalningar. Hannah kommer även att skriftligt meddela honom vilka betalningar vi fått in under året och vilka vi saknar. Nebil har redan autogiro men det har inte funnits pengar på kontot. Hannah får ta hjälp av jurist på SBC för att öppna upp ett ärende. | Bevaka
0708-25 | Erbjudande om köp av hyresrätter | Hannah | 2007-08-15 | Ta fram förslag på skrivelse till hyresgästerna om erbjudande att köpa eller byta bostad alternativt bo kvar som idag. SBC rekommenderar att endast erbjuda köp med rabatt till att börja med. Anki överlämnar aktiviteten till Micke. Micke tar fram ett förslag med prisuppgift till februarimötet baserat på tidigare försäljningar och mäklarstatistik. Rabatt kan ges på ett par hundra tusen kr i form av renovering av badrum eller dylikt. Micke har tagit fram ett utkast och mailar detta till styrelsen för synpunkter. Hannah kontaktar Micke för att ta över ärendet. Hannah har fått alla Mickes papper men ingen färdig skrivelse angående "erbjudande om köp av hyresrätt" och hon har inte gjort något mera åt frågan. Hannah vill gärna få hjälp av styrelsen att komma igång med ärendet, då hon inte tycker sig vara tillräckligt insatt i frågan. Det kanske räcker med en enkel förfrågan till att börja med. Hannah tar fram ett förslag.
0708-27 | Välkomstbroschyren | Cecilia | 2007-08-15 | Kontakta Johan Nilsson för att få välkomstbroschyren i elektroniskt format. Johan kontaktades i december men har inte återkommit. Cecilia lägger en lapp i Johans brevlåda och ber honom återkomma.
0708-30 | Plåtdörren till 139:ans takterrass | PO | 2007-08-15 | Plåtdörren till 139:ans takterrass måste bytas. Dörren är beställd och levereras vecka 50. Dörren är på plats men ska tätas. PO har kontaktat Driftia men tätningen är ej genomförd. Ska målas förslagsvis i samband med vårstädningen. PO/Bengt kollar upp om färg finns och meddelar Micke om ny färg behöver köpas in. PO ringer SBC och frågar om de kan rekommendera en målarfirma. PO har kontaktat en målare som kan tänka sig utföra jobbet. PO kontaktar målaren på nytt för att boka tid. Dörren är målad (2008-09-15). PO kontaktar Driftia för tätning. Arbetet är fortfarande inte utfört. PO kontaktar Driftia igen. |  | Innan vintern 2008
0708-31 | Bakgårdsdörren i 139:an | PO | 2007-08-15 | Bakgårdsdörren kostar 5000 kr att reparera och 10-15000 kr att byta ut. Beslutar om reparation. Ny kontakt tagen med hantverkaren (11/9). Behövs eventuell tätning av källardörrarna? Oskar frågar Alex om han kan utföra detta eller om han känner någon annan som kan göra det. Alex kan fixa detta. PO har pratat med Alex och jobbet kommer utföras i vår. PO kontaktar Alex på nytt för att bestämma tid. PO kollar med ByggTech i stället. ByggTech anser att dörren behöver bytas. Snickare kommer hit vecka 36 för att titta på dörren. Offerten från ByggTech är på 25 000 kr vilket styrelsen anser är för dyrt. PO kontaktar Alex för att stämma av om kostnaden är rimlig. Alex tyckte också att det var för dyrt och han ska undersöka om han kan laga den i samband med städdagen. PO väntar på offert från Alex och kontaktar honom för att påminna. |  | Snarast
0708-38 | Skåp till avstängningsventilen i båda tvättstugorna | PO | 2007-09-11 | Skåpen till avstängningsventilen i båda tvättstugorna är i dåligt skick och bör bytas vid tillfälle. Detta kan eventuellt göras i samband med tvättstugerenoveringen. PO kollar om Driftia kan fixa låsen.
0708-39 | Spolning av stammarna | PO | 2007-10-10 | Vi bör kontrollera behov av spolning. Offert på spolning från 2004 ligger på 54 000 kr. Idag kanske det kostar ca 60 000. PO kontaktar Ragn-Sells för att få en uppdaterad offert. Ny offert har inkommit 56 700 kr plus moms. Denna offert innefattar alla stammar och all administration. Styrelsen beslutar att anta offerten. Henrik och PO bör träffas för att beställa jobbet. Kolla upp vilket ansvar Ragn-Sells har. Det finns alltid en risk, men enligt Ragn-Sells har det inte hänt att något gått sönder när de spolat tidigare. PO får mandat av styrelsen att beställa spolning av stammarna enligt offert från Ragn-Sells daterad 2007-11-08. Beställningen är gjord och Ragn-Sells återkommer under april med tidplan. Spolning sker 19-20 maj. Ragn-Sells aviserar en vecka innan. Stamspolningen gick bra, inga incidenter. Endast två av lägenheterna har inte gåtts igenom. Styrelsen beslutar att ta in Ragn-Sells för att spola stammarna i de sista två lägenheterna för drygt 1200 kr. PO beställer detta. PO meddelar att allt är klart. | Klar | 2007-12-05 | 2008-08-28
0708-40 | Nyckel till bankfack | Henrik | 2007-10-10 | Oskar har nyckel till föreningens bankfack. Den ska överlämnas till Henrik. Bosse kollar med Nordea hur överlämningen ska gå till och var kontoret ligger. Då endast två f.d. styrelsemedlemmar har tillträde till bankfacket måste två nuvarande medlemmar gå till banken och ändra fullmakten. Axel kollar med Bosse och Henrik med Oskar. Axel har fått nyckeln av Bosse. Henrik har fått nyckeln av Oskar. Henrik och Axel går till Hantverkargatan 25 för att ändra fullmakten.
0708-42 | Renovering av tvättstugorna | PO | 2007-10-10 | Önskemål framkom på Öppet Hus om att renovera tvättstugorna så att de blir fräscha och mer lättstädade. PO kontaktar SBC för att besiktiga tvättstugorna och få ett kostnadsförslag. PO bokar tid med SBC för besiktning. Förslag har inkommit, ca 250 000 kr per tvättstuga. Styrelsen beslutar att ta upp frågan på nytt nästa år. | Vilande | Till 2009
0708-44 | Ventilationen på takterrassen | PO | 2007-10-10 | Det luktar illa på takterrassen från ventilationen. Styrelsen undersöker om det är möjligt att skarva rören. Det är möjligt att skarva rören, dock krävs bygglov. PO/Bengt kollar med kommunen angående bygglov. PO kollar med Driftia. PO och Bengt har tittat på terrassen och tror att vi kan skarva rören lite utan att behöva söka bygglov. Lukten verkar dock ha försvunnit med stamspolningen. Det finns en plan på att förlänga det låga röret till våren. | Vilande | Till våren 2009
0708-45 | Avlopp i badrum | PO | 2007-11-06 | Vissa avlopp i badrummen sugs torra vilket medför dålig lukt. PO har kontaktat Driftia och bett dem undersöka om det är stopp i ventilationen i badrumsstammarna. Det är inget stopp i ventilationen. Driftias rekommendation är att spola stammarna. Hannah bekräftar att det slutat lukta efter spolningen. Punkten stängs då inga klagomål inkommit. | Klar | 2007-12-05 | 2008-09-15
0708-49 | Styrelsens rutinbeskrivning | Axel | 2007-11-06 | Henrik och Axel uppdaterar styrelsens rutindokument och skickar till övriga ledamöter. Axel har påbörjat arbetet men behöver stämma av vissa uppgifter med Henrik. Ska skickas ut inför mötet i november. Vi siktar på december i stället. |  | 2008-12-08
0708-52 | Fukt i krypgrunden | PO | 2007-12-05 | Driftia har undersökt fukt i krypgrunden. Den ena var okej och den andra var det bara lite fukt i. Tanken är att ordna någon form av ventilation. PO har kontaktat Driftia som ska återkomma med förslag på vad det skulle kunna kosta. Följs upp på nästa driftmöte. I samband med stamrensningen uppdagades ett hål i en köksstam i grunden som detta kan ha berott på. Torkning pågår. PO klarrapporterar. | Klar |  | 2008-08-28
0708-53 | Borells förrådstak | Bengt | 2007-12-05 | Driftia måste komplettera avrinningen från Birgitta Borells förrådstak. PO har meddelat Driftia. Följs upp på nästa driftmöte. PO kontaktar Driftia och ber Tapio kontakta Bengt. Tapio har inte kontaktat Bengt. PO kontaktar Tapio igen. Och igen.
0708-54 | Vattenskada Sundqvist/Fredriksson | Henrik | 2007-12-05 | Sundqvist meddelar att det är okej att dra igång badrumsrenoveringen. Fredriksson meddelar att han inte kan dra igång arbetet med renoveringen innan 27 januari då han är på semester till dess. Henrik har frågat Fredriksson om vi kan kontakta en byggfirma angående renoveringen innan dess. Allt är grönt för att köra igång, Fredriksson har sagt okej. Arbetet pågår. Faktura har inkommit, som föreningen har betalat, med självriskkostnader på 60 000 kr från byggbolaget. Henrik kollar upp med Trygg Hansa om detta förfarande är korrekt. Bengt har pratat med Mikael Ekdal på Trygg Hansa som meddelar att vi ska debitera Fredriksson för vår självrisk med motiveringen oaktsamhet. Axel driver in pengarna. SBC har skickat en faktura till Sundqvist med 30 dagars kredit. | Bevaka
0708-56 | Vattenskada Jesper Kronstrand | PO | 2008-01-09 | Jesper Kronstrand meddelar att renoveringsarbetet är klart. Inga fakturor har inkommit, dock har Jesper ett krav på 235 kr för elförbrukningen för torkfläkten. Bosse meddelar att Jespers krav på 235 kr är under utbetalning. PO tar detta med Trygg Hansa så att vi får ersättning tillsammans med andra fakturor som inkommit. Enligt Trygg Hansa ska ersättningen för torkning vara 560 kr. Bo betalar ut mellanskillnaden till Jesper. PO kollar med Trygg Hansa hur kostnaderna ska hanteras. | Klar |  | 2008-08-28
0708-57 | Kundfordring | Axel | 2008-02-05 | Bosse kollar med Micke om Nebil har någon förvaltare och hur vi skulle kunna få betalt. Nebil har ingen god man. Bo låter fordringen ligga kvar. Micke kontaktar Nebil angående fordringen. Henrik har pratat med Nebil. Axel undersöker om pengarna har kommit in. Pengarna har inte kommit in. Ärendet preskiberas. | Klar |  | 2008-08-28
0708-58 | Föreningsstämma | Bo | 2008-02-05 | Bosse frågar Elisabeth på SBC om hon kan delta som stämordförande och tar fram en tidplan för kallelser etc. Elisabeth ställer gärna upp. Micke bokar lokal. Då föreningen har 10-årsjubileum bjuder vi på bubbel och något lyxigt. Fridhemmet är bokat från klockan 18.00. Micke tar fram förslag på förtäring på årsstämman till 30 personer. Lite lyxigare mackor, Bojentårta, vin, öl och mousserande. Micke och Bengt kör genomgång av lokalen ett par dagar innan mötet. | Klar |  | 2008-06-23
0708-59 | Avstängning av högljudd fläkt på taket | PO | 2008-02-05 | PO har kontaktat Driftia som anser att en ventilationsfirma måste undersöka vad det kan få för konsekvenser att stänga av fläkten på taket. Avvakta OVK-besiktningen. | Vilande
0708-60 | Fastighetsboxar |  | 2008-02-05 | Håll koll på lagen om fastighetsboxar för post. PTS har beslutat att detta måste vara genomfört senast 1/1 2011. Enligt PTS kommer fastighetsboxar inte att bli ett krav för bostadsrättsföreningar. | Utgår |  | 2008-06-23
0708-64 | OVK-besiktning | PO | 2008-03-03 | PO kollar upp med tidigare styrelsen när OVK-besiktning gjorde senast. Giltigheten har gått ut och vi måste snarast göra en ny besiktning. Offert har inkommit via SBC på 29 400 kr exkl moms. PO beställer. OVK:n är genomförd men protokollet har inte kommit. Rapporten har kommit och 26 av 84 lägenheter har fått anmärkningar. Även den totala ventilationen är i dåligt skick. PO har sökt Ulf Hedberg på SBC för att ta reda på hur vi går vidare. Detta måste vara klart innan vi kan genomföra energideklaration. PO har skickat in ett exemplar av besiktningsprotokollet till Fastighetskontoret. Ulf Hedberg skulle kontakta besiktningsfirman för att få en handlingsplan. PO kontaktar Ulf för att kolla upp status på ärendet. En kostnadsberäkning har kommit in från Reglar AB som inte säger så mycket. Ett möte behövs på plats med Reglar AB och Torbjörn Hemmingsson. PO kontaktar SBC för att ordna ett möte. |  | 2008-04-01
0708-69 | Se över försäkringsbolag | Axel | 2008-04-01 | Försäkringen hos Trygg Hansa går ut 2009-04-30. Axel tar på sig att begära in offerter från några andra försäkringsbolag utifrån befintligt avtal hos Trygg Hansa. |  | 2009-02-01
0708-70 | Spolning av elementen | PO | 2008-04-01 | Då värmen inte har blivit bättre trots rening av elementvattnet bör vi testa att spola elementen. PO tar in offert. Driftia ska spola två element som test (Grundmann och Fraulo). Spolningen genomförs 16 september. Utfallet var mycket bra. Driftia har levererat offert på 17 500 kr för att spola alla element i föreningen. Styrelsen beslutar att anta offerten. PO har inte fått tag på dem som utförde arbetet och därmed inte fått besked om hur det gick. Arbetet verkar dock ha gett gott resultat. PO kontaktar Driftia om att sänka temperaturen på utvattnet 1-2 grader.
0708-71 | Högt, tjutande ljud i köksstammar från undercentralen | Henrik | 2008-04-01 | Under påskhelgen upplevde några boende i 137:an ett högt tjutande ljud från undercentralen. Henrik har felanmält detta till Drifta som ska titta på det på torsdag 3 april. Driftia fick fram ljudet när de var här, men Fortum fick inte fram det trots avstämning med Driftia. Bevaka och se om ljudet uppstår igen. Punkten stängs då bedömningen från både Driftia och Fortum är att detta var en engångshändelse. | Klar |  | 2008-08-28
0708-72 | Eventuell fuktskada hos Oskar Kylin | PO | 2008-04-01 | Oskar har pratat med Henrik och meddelat att han misstänker en fuktskada på insidan av väggen mot Karlbergskanalen. PO kontaktar Oskar för att titta på skadan. ByggTech har tittat på skadan och anser att vattnet kommer utifrån genom terrassdörren. PO föreslår att vi ber ByggTech se över alla terrassdörrar. Fuktmätning genomförs 24/6. En fog mellan ytterväggen och terrassgolvet håller inte måttet. ByggTech vill titta i de andra tre lägenheterna för att avgöra om de också behöver åtgärdas. PO meddelar ByggTech att styrelsen godkänt detta. Styrelsen godkänner kostnadsuppskattningen från ByggTech på 20 000 kr. Jobbet är beställt men plåtslagaren har inte hört av sig. Oskar kontaktar honom om han inte hör av sig inom kort. Arbetet är utfört på alla fyra lägenheter. Vi avvaktar fakturan. | Bevaka
0708-74 | Lyset i 139:an | PO | 2008-04-01 | Felet att det inte går att tända lyset i 139:ans trapphus har återkommit. PO kontaktar Driftia. Punkten stängs. | Klar |  | 2008-08-28
0708-75 | Terrassbokning | Cecilia | 2008-05-05 | Skriv ut bokningskalender för maj till september samt sätt upp avisering på anslagstavlorna. | Klar |  | 2008-06-23
0708-76 | Vattenskada Emelie Hall | Henrik | 2008-05-05 | Henrik kontaktar Trygg Hansa. Arbetet är utfört. Henrik stämmer av med Trygg Hansa. Brev har kommit från Trygg Hansa med faktura från byggfirman på 23 000 kr, vilket ersätter föreningens självrisk. Punkten stängs. | Klar |  | 2008-08-28
0708-77 | Nästa bulletin för 2008 | Cecilia | 2008-05-05 | Informera om: namnskyltar på dörrarna, ordning på balkonger, förvaring av personliga tillhörigheter i källargångarna, kolgrill förbjudet på takterrasserna, "Ej reklam"-skyltar kommer att bytas ut, förhållningsregler för takterrassen, städdag. Cecilia sätter ihop ett förslag till mötet 15 september. Bulletinen delas ut i slutet av september, vecka 39. Cecilia skickar ut den reviderade Bulletinen efter mötet. Hannah skriver ut och delar ut Bulletinen till medlemmarna under vecka 38. | Klar | Sept 2008 | 2008-10-13
0809-1 | Ej reklam tack | Bengt | 2008-06-23 | Bengt kollar upp vad 90 snygga "Ej reklam tack"-skyltar skulle kosta. Skyltarna är beställda för 20 kr styck. Sätts upp efter att Bulletinen gått ut. Styrelsen sätter upp skyltarna på städdagen 2008-10-19. | Klar | 2008-08-28 | 2008-11-10
0809-2 | Nya elgrillar till takterrasserna | Bengt | 2008-06-23 | Bengt kollar upp elgrillsmarknaden. Grillarna är inköpta. | Klar | 2008-08-28 | 2008-08-28
0809-3 | Nya namnlistor i trapphus och tvättstugor | Cecilia | 2008-06-23 | Uppdatera listorna i trapphuset och vid tvättstugebokningen. | Klar | 2008-08-28 | 2008-09-15
0809-4 | Nya vilstolar till bakgården | Hannah | 2008-06-23 | Förslag har inkommit från Astrid Orrgård om att köpa två nya vilstolar till bakgården som liknar dem som redan finns där. Hannah undersöker om hon hittar något liknande och har i så fall mandat att köpa in två stolar. Hannah hittade stolar men kunde inte köpa dem då hon saknade bil. Bengt kollar om han hittar liknande vilstolar på "Utvalt". De dem hade var för dyra. Vi tittar vidare på vilstolar i vår, innan nästa säsong börjar. | Vilande | Till våren 2009
0809-5 | Ansökan om ändring av lägenhet | PO | 2008-06-23 | Ansökan om ändring av lägenhet har inkommit till styrelsen från Daniel Huldin. PO stämmer av med Daniel att han kollat upp att ändringen är godkänd byggnadstekniskt. Ansökan godkänns då väggen inte är bärande och grannarna inte kommer att påverkas. | Klar | 2008-08-28 | 2008-08-28
0809-6 | Bredband via optisk fiber |  | 2008-06-23 | Telia har kontaktat Bengt för att få lämna kostnadsförslag på bredband via fiber. Vi tar upp frågan i höst. Även andra leverantörer skickar regelbundet reklam till föreningen om bredband. | Vilande | Till våren 2009
0809-7 | Omplacering pengar Nordea | Axel | 2008-08-28 | 519 000 kr finns på ett föreningskonto på Nordea. Det finns några olika alternativ för placering, bland annat ett föreningssparkonto med 4 % ränta eller bunden placering på 1 år med 5 % ränta. Axel kollar upp med Nordea vilka fler alternativ som finns. Föreningen har ca 940 000 kr i kontanta medel. Nordea rekommenderar att amortera på de rörliga lånen. Vi har dock aktiviteter som behöver finansieras utifrån underhållsplanen. Axel får placera om ca 500 000 kr på bättre räntebärande konton med bindningstid på 6 månader. Nordea har inte återkommit angående omplacering. Axel kontaktar dem igen. |  | 2008-12-08
0809-8 | Energideklaration | PO | 2008-08-28 | PO kollar upp med Ulf Hedberg på SBC om åtgärderna från OVK-besiktningen måste vara klara innan energideklarationen kan genomföras. Ulf Hedberg meddelar att det räcker med att OVK:n är genomförd. Offert har inkommit från Habistat på 15 210 kr exkl moms och Anticimex vill ha 18 400 kr exkl moms. PO får driva ärendet vidare med Habistat. De kan göra arbetet och vara klara i mitten på december. PO kontaktar Swedac för att verifiera Habistat och kan sedan beställa jobbet. Habistat finns med på Swedacs hemsida och PO har beställt energideklarationen som genomförs den 17:e december.
0809-9 | Förhållningsregler för takterrasserna | Hannah | 2008-08-28 | Förhållningsregler för takterrassen bör tas fram och sättas upp på terrassdörrarna. Hannah tar fram förslag till nästa möte. Hannah håller just på att skriva ihop förhållningsregler för takterrasserna och presenterar detta på mötet i november. Punkten läggs vilande till våren. | Vilande | Till våren 2009
0809-10 | Faktura från Driftia | Axel | 2008-09-15 | Fakturaunderlag har inkommit på ett arbete Driftia genomfört åt Lars Grevald. Axel kontaktar Driftia och ser om de kan skicka fakturan direkt till Grevald. Det gick inte utan vi får fakturera Lars i efterhand. SBC har skickat en faktura till Lars med 30 dagars kredit. |  | 2008-10-13
0809-11 | Röklukt i garderob | Hannah | 2008-09-15 | Åsa Nykvist har inkommit med klagomål på att det luktar rök i hennes garderob, förmodligen från Gun Fraulos lägenhet. Hannah meddelar Åsa att de själva kan kontrollera om det går att täta i garderoben, samt att de kan kontakta Gun och fråga om hon röker. PO kollar upp om det i OVK-besiktningen framgår att det är brister i ventilationen i aktuella lägenheter. Hannah har pratat med Åsa Nykvist som i sin tur har pratat med Gun Fraulo. Åsa upplever att problemet har minskat sedan dess de pratades vid, men situationen är inte helt tillfredsställande. Problemet är att det inte finns några öppningar eller hål lägenheterna emellan, så rådet att täcka igen hål fungerar inte. Hannah har lovat Åsa att styrelsen ska försöka komma till en lösning och sedan återkomma till Åsa. PO kollar OVK-besiktningen och återkommer till Hannah. Hannah pratar sedan med Åsa. |  | 2008-10-13
0809-12 | Problem med TV-sändningen | Hannah | 2008-09-15 | Från och med första dagen på OS har vissa lägenhetsinnehavare i 137:an varit utan TV. ComHem har konstaterat att det är ett ”slingfel” och för att felsöka behöver de komma in i ett antal lägenheter. Förmodligen beror felet på en piratbox som någon har installerat. Hannah sätter upp en lapp på 137:ans anslagstavla om ärendet. Problemet är löst och Hannah ser över möjligheten att berörda hushåll ska få någon form av ersättning (vilket ComHem mest troligt inte kommer att gå med på då problemet var att Sandell 4 tr hade bytt ett uttag i samband med en renovering). Punkten stängs. | Klar | 2008-10-13 | 2008-11-10
0809-13 | Brev från Åke Örberg m.fl. | Cecilia | 2008-09-15 | Åke Örberg m.fl. har inkommit med ett långt brev med synpunkter som behandlas på nästa styrelsemöte. Styrelsen går igenom brevet från Åke Örberg m.fl. från föregående möte. Svaret delas ut till undertecknade på fredag 17/10 efter remiss hos styrelsen. Inga reaktioner har inkommit till styrelsen. Punkten stängs. | Klar | 2008-10-13 | 2008-11-10
0809-14 | Sundqvists eventuella uthyrning | Henrik | 2008-10-13 | Det står ett annat namn på Sundqvists dörr som dessutom verkar vara ett företag. Henrik pratar med Sundqvist för att ta reda på om det är fråga om en uthyrning. |  | 2008-11-10
0809-15 | Ny elgrill till takterrassen | Bengt | 2008-10-13 | Ny grill ska köpas in till våren 2009. | Vilande | Till våren 2009
0809-16 | Städdagen | Cecilia | 2008-10-13 | Cecilia köper städartiklar och beställer mackor. Hannah ordnar en mindre skåpbil. | Klar | 2008-11-10 | 2008-11-10
0809-17 | Åkes kvitton | Hannah | 2008-10-13 | Åke har lämnat in kvitto på kopiering av Bulletinen. Hannah pratar med Åke angående ersättning. | Klar | 2008-11-10 | 2008-11-10
0809-18 | Hängränna | PO | 2008-11-10 | PO har kontaktat Ahlins plåt och fått en offert på att åtgärda hängrännan för ca 30 000 kr. Styrelsen beslutar att anta offerten.
0809-19 | Inventering av medlemmar | Bengt | 2008-11-10 | Gå igenom vilka lägenheter som eventuellt hyrs ut i andra hand. |  | 2008-12-08
0809-20 | Värmekostnader | Henrik | 2008-11-10 | Henrik jämför senaste värmefakturan från Fortum mot tidigare fakturor.

## Regelbundna aktiviteter
Återkommande aktiviteter på städdagarna
Forsla bort sopor i källarutrymmen
Fixa bort färgen som står i elrummet | Grovstädning gjord på städdagen våren 2007
Rengöra bakom filtret i torktumlarna
Återkommande aktiviteter
Lappa prylar som står i trappuppgångar och källarutrymmen. Styrelsen beslagtar dessa efter en viss tid.