## Loggbok
Id | Aktivitet | Ansvarig | Uppkom på möte | Kommentar | Status | Önskat klardatum | Klardatum
1 | Fastighetsnyckel | Bengt | 2007-06-20 | Kvittera ut fastighetsnycket hos Birgitta Borell. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
2 | Styrelseledamötsutbildning för nya medlemmar | Cecilia | 2007-06-20 | Kolla SBC:s hemsida om styrelseledamöts-utbildning. Anmälan till SBC:s kurs "Du och din förening" 30 oktober är skickad. | Klar | 2007-08-15 | 2007-09-11
3 | Nyckelhantering | Henrik | 2007-06-20 | Utred nyckelsituationen med Birgitta Borell. Birgitta vill eventuellt avsäga sig detta uppdrag. Birgitta Borell har lovat att kontakta Kungslås för att se till att nycklarna till grovsoprummen inte går till styrelserummet. Birgitta kan tänkas vara kvar som ”nyckelperson” men vill gärna ha hjälp av någon. Kanske kan denna uppgift läggas till en av de ordinarie ledamöternas ansvar?
4 | Källsortering i tvättstugorna | Cecilia | 2007-06-20 | Kolla upp möjlig lösning för källsortering i tvättstugorna. Snyggare behållare för väggen. Cecilia tar fram bildexempel och priser till nästa möte (december).
5 | Medlemskap i Fastighetsägarna | Anki | 2007-06-20 | Kolla upp kostnad och fördelar med att vara medlem i Fastighetsägarna. Det finns inget behov att vara medlem. | Klar |  | 2007-10-10
6 | Bubblande i Ankis köksavlopp | Anki | 2007-06-20 | Anki börjar med att undersöka vattenlåset. Inget fel på vattenlåset. Stammarna måste spolas. Punkten stängs. | Klar |  | 2007-10-10
7 | Hål i takrännor | Henrik | 2007-06-20 | Det är hål i Henriks och Widéns takrännor. Plåtslagaren har lovat att återkomma. | Klar |  | 2007-10-10
8 | Siffror på portkodsdosorna | Bengt | 2007-06-20 | Kontakta bekant för gravering av siffror i portkodsdosorna. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
9 | Byte av portkod | Henrik | 2007-06-20 | Genomförs när siffrorna är på plats. Koden bytes till 3214 den 1 oktober. | Klar |  | 2007-10-10
10 | Underhållsplan | Henrik | 2007-06-20 | Kontakta Staffan Carlsson på SBC och boka möte för att diskutera hur vi går vidare. Henrik och P-O deltar från styrelsen.
11 | Byte av värmeväxlare | P-O | 2007-06-20 | Avvakta SBC:s utredning om Alfa Lavals gratiserbjudande. Ta in tre offerter. P-O har nu fått kontakt med en tredje firma för att byta ut värmeväxlarna. De ska inkomma med offert vecka 37. Ingen offert har inkommit och styrelsen beslutar (10/10) att anta Fortums offert med eventuell rabatt genom Oskar. Värmeväxlarna är beställda och levereras 13/11 till Hammarbyhamnen. Installation planeras till 19/11. P-O sätter upp lappar på insidan av ytterdörrarna. |  | 2007-12-05
12 | Protokoll från driftmöte | P-O | 2007-06-20 | Skicka ut protokollet till samtliga i styrelsen. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
13 | Sopor kvar från vårens städdag | Henrik | 2007-06-20 | Kontakta Sandell för att slänga soporna. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
14 | Lista för vår- och höststädning | Cecilia | 2007-06-20 | Cecilia tar fram lista för vårstädning och Henrik för höststädning. Cecilia mailar ut listan och lägger upp dem på hemsidan. | Klar | 2007-10-10 | 2007-11-06
15 | Fukt-/vattenskada i Shirleys badrum | Henrik | 2007-06-20 | Cecilia har ringt Marcus Nyberg på Trygg Hansa angående Shirleys ärende om undersökning av fukt-/vattenskada. Henrik har meddelat Shirley att vi är villiga att sätta in föreningens försäkringsbolag. Henrik meddelar Trygg Hansa att vi drar igång renoveringen. Punkten stängs. | Klar |  | 2007-10-10
16 | Regler vid större renoveringar | Cecilia | 2007-06-20 | Ta reda på vilka instanser en medlem bör kontakta vid större renoveringar. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
17 | Pärmar med teknisk status | Henrik | 2007-06-20 | Gå igenom pärmarna med teknisk status. Henrik har kompletterat pärmarna med inkomna renoveringsupplysningar under senaste året.
18 | Frånvarolista för sommaren | Henrik | 2007-06-20 | Skicka ut frånvarolista för sommaren. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
19 | Föreningens självrisk för Erika Gustavssons vattenskada | Bo | 2007-06-20 | Vidarebefordra föreningens självrisk till Erika Gustavsson för hennes vattenskada i köket. Hennes försäkringsbolag vill ha underlag för utbetalning. P-O kontaktar SBC för rådgivning. Bosse skriver ett utkast till underlag. Erikas försäkringsbolag har betalat ut pengar utom Erikas privata självrisk på 1500 kr till föreningen. | Bevaka
20 | Föreningens gamla pantbrev | Bo | 2007-06-20 | Ta tillbaka pantbreven för avbetalda lån. Bo har pratat med Nordea som tycker det är ovanligt att kräva tillbaka pantbreven. Styrelsen beslutar att Nordea behåller pantbreven under förutsättning av revisorn godkänner det. |  | 2007-12-05
21 | Störningar från Nebil Abdulla | Micke | 2006-06-20 | Micke har lämnat en enkel tillsägelse till Nebil med styrelsen som avsändare. Då Nebil inte har någon förvaltare längre utan sköter sig själv kan vi i dagsläget inte skriva något formellt brev med två personliga underskrifter. Vi kan meddela grannar som hör av sig att de kan ringa till psykjouren vid kraftiga störningar samt att de bör dokumentara alla störningar. Micke kontaktar Elisabeth för att få mer information. | Bevaka
22 | Förfrågan om köp av lägenhet | Henrik | 2007-06-20 | Meddela Emelie att det är okej att dela ut förfrågan till de boende avseende önskat köp av lägenhet. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
23 | Förfrågan om golvbrunnar | Henrik | 2007-06-20 | Meddela styrelsens tidigare beslut om golvbrunnar till frågande medlem. | Klar | 2007-08-15 | 2007-08-15
24 | Förfrågan om byte av hyresrätt | Henrik | 2007-08-15 | Informera Oskar vad som gäller vid byte av hyresrätt. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
25 | Erbjudande om köp av hyresrätter | Micke | 2007-08-15 | Ta fram förslag på skrivelse till hyresgästerna om erbjudande att köpa eller byta bostad alternativt bo kvar som idag. SBC rekommenderar att endast erbjuda köp med rabatt till att börja med. Anki överlämnar aktiviteten till Micke.
26 | Föreningens hemsida på SBC | Cecilia | 2007-08-15 | Webbgruppen (Cecilia, Anki och Henrik) har sitt första möte 30 augusti. Hemsidan är klar för lansering. Inloggningsuppgifter skickas ut med Bulletinen i september. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
27 | Välkomstbroschyren | Cecilia | 2007-08-15 | Kontakta Johan Nilsson för att få välkomstbroschyren i elektroniskt format. |  | 2007-09-11
28 | Tvättmaskinen i 139:an | P-O | 2007-08-15 | Laga tvättmaskinen i 139:an. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
29 | Rören utanför tvättstugan i 137:an | P-O | 2007-08-15 | Det droppar från rören utanför tvättstugan i 137:an. Förmodligen är det kondens vilket åtgärdas med att isoleringen byts ut. Det åtgärdades i början på oktober. | Bevaka
30 | Plåtdörren till 139:ans takterrass | P-O | 2007-08-15 | Plåtdörren till 139:ans takterrass måste bytas. Dörren är beställd och levereras vecka 50. | Bevaka | 2007-12-17
31 | Bakgårdsdörren i 139:an | P-O | 2007-08-15 | Bakgårdsdörren kostar 5000 kr att reparera och 10-15000 kr att byta ut. Beslutar om reparation. Ny kontakt tagen med hantverkaren (11/9). Behövs eventuell tätning av källardörrarna? Oskar frågar Alex om han kan utföra detta eller om han känner någon annan som kan göra det. Alex kan fixa detta. PO pratar med Alex och bestämmer när jobbet ska ske. |  | Innan våren
32 | Bulletin hösten 2007 | Anki | 2007-08-15 | Ta fram en ny Bulletin. Skickas ut vecka 38. | Klar |  | 2007-10-10
33 | Prylar i trappuppgångar och källarutrymmen | Bengt | 2007-08-15 | Lappa prylar som står i trappuppgångar och källarutrymmen. Styrelsen beslagtar dessa efter en viss tid. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
34 | Förfrågan om utlåning | Henrik | 2007-08-15 | En liknande förfrågan inkom tidigare i våras. Kolla med Jesper Kronstrand om denna "utlåning" snarare är en andrahandsuthyrning. | Klar | 2007-09-11 | 2007-09-11
35 | Öppet Hus 10 oktober 18.00-19.00 | Micke | 2007-09-11 | Sätt upp lappar om Öppet Hus på insidan av portdörrarna med info om tid och plats. | Klar |  | 2007-10-10
36 | Kyla i flertalet lägenheter | P-O | 2007-09-11 | Frågan har blivit aktuell igen då vintern och kylan närmar sig. Lämna små mätdon i några referenslägenheter för att ha kolla på temperaturen. Kontrollera temperaturen hos hyresgästen Grundmann (med hjälp av Ulf Hedman). Avvakta värmeväxlarinstallation.
37 | Lägenhetsförteckning | Bo | 2007-09-11 | Skriv ut nya lägenhetsförteckningar från SBC:s hemsida för tvättstugor samt liggare. | Klar |  | 2007-11-06
38 | Skåp till avstängningsventilen i båda tvättstugorna | P-O | 2007-09-11 | Skåpen till avstängningsventilen i båda tvättstugorna är i dåligt skick och bör bytas vid tillfälle.
39 | Spolning av stammarna | P-O | 2007-10-10 | Vi bör kontrollera behov av spolning. Offert på spolning från 2004 ligger på 54 000 kr. Idag kanske det kostar ca 60 000. P-O kontaktar RagnSells för att få en uppdaterad offert. |  | 2007-12-05
40 | Nyckel till bankfack | Henrik | 2007-10-10 | Oskar har nyckel till föreningens bankfack. Den ska överlämnas till Henrik.
41 | Städdagen | Micke | 2007-10-10 | Micke köper in saker till städdagen, bokar bil och beställer mackor. Han mailar till styrelsen och meddelar vad som behöver göras. | Klar | 2007-10-20 | 2007-11-06
42 | Renovering av tvättstugorna | P-O | 2007-10-10 | Önskemål framkom på Öppet Hus om att renovera tvättstugorna så att de blir fräscha och mer lättstädade. P-O kontaktar SBC för att besiktiga tvättstugorna och få ett kostnadsförslag.
43 | Lysknappen i 139:an | P-O | 2007-10-10 | Lysknappen i 139:an fungerar inte som den ska. Det är förmodligen fel på timern, P-O kollar upp detta. | Bevaka
44 | Ventilationen på takterrassen | P-O | 2007-10-10 | Det luktar illa på takterrassen från ventilationen. Styrelsen undersöker om det är möjligt att skarva rören. |  | Innan våren
45 | Avlopp i badrum | P-O | 2007-11-06 | Vissa avlopp i badrummen sugs torra vilket medför dålig lukt. P-O har kontaktat Driftia och bett dem undersöka om det är stopp i ventilationen i badrumsstammarna. |  | 2007-12-05
46 | Placera pengar | Bo | 2007-11-06 | Överlikviditeten bör ses över för att få bättre ränta (placera om ca 500 000 kr). |  | 2007-12-05
47 | Intern revisorssuppleant | Henrik | 2007-11-06 | Henrik kontaktar SBC:s styrelserådgivning för att kontrollera om vi behöver tillsätta någon ny suppleant eller om det räcker med en. |  | 2007-12-05
48 | Noteringar från Öppet Hus | Henrik | 2007-11-06 | Henrik uppdaterar dokumentet med noteringar från Öppet Hus och skickar ut det till styrelsen för synpunkter/godkännande innan uppsättning på anslagstavlorna. |  | 2007-12-05
49 | Styrelsens rutinbeskrivning | Henrik | 2007-11-06 | Henrik uppdaterar styrelsens rutindokument och skickar till Bo och Cecilia för komplettering. |  | 2007-12-05
50 | Medlemmarnas engagemang | Henrik | 2007-11-06 | Lars Grevald bjuds in till kommande styrelsemöte för att diskutera Örbergs brev om medlemmarnas engagemang. |  | 2007-12-05
51 | Skadegörelse hissdörr | Cecilia P-O | 2007-11-06 | Cecilia sätter upp lapp med förfrågan om någon har hört eller sett något angående skadegörelsen på hissdörren på plan 2 i 139:an. P-O kontaktar hissföretaget om ny ruta. |  | 2007-12-05

## Regelbundna aktiviteter
Återkommande aktiviteter på städdagarna
Forsla bort sopor i källarutrymmen
Fixa bort färgen som står i elrummet | Grovstädning gjord på städdagen våren 2007
Rengöra bakom filtret i torktumlarna
Återkommande aktiviteter
Lappa prylar som står i trappuppgångar och källarutrymmen. Styrelsen beslagtar dessa efter en viss tid.